## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
疫苗管理信息化建设绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 疫苗管理信息化建设
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 天津市东丽区财政局 |  | 资金使用单位 | 天津市东丽区疾病预防控制中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 107.28 | 107.28 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 107.28 | 107.28 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.完成疫苗管理信息化建设，满足疫苗接种信息全程可追溯需要，实现疫苗接种无差错效果。 2.符合质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 已完成疫苗接种信息化建设，实现预约叫号接种功能和疫苗追溯管理功能并投入使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 医用冷藏箱 |  | 20台 | 20台
|  |  | 管理系统软件 |  | 5套 | 5套
|  |  | 接种桌 |  | 15张 | 15张
|  |  | 软件升级包 |  | 4套 | 4套
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% | 100%
|  |  | 系统验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | <30分钟 | <30分钟
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | <30分钟 | <30分钟
|  | 成本指标 | 采购单位成本 |  | 240000元 | 240000元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 群众疫苗接种及等候之间 |  | <1.5小时 | <1.5小时
|  | 可持续影响指标 | 免疫规划疫苗接种率 | 大幅降低 | >95% | >95%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算