## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
天津市东丽区小东庄轻轨站人行天桥工程绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 天津市东丽区小东庄轻轨站人行天桥工程
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 东丽区财政局 |  | 资金使用单位 | 东丽区住建委
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 480 | 480 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 480 | 480 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成1座天桥建设。 |  |  |  | 未完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 天桥1座 |  | 1 | 未完成 | 该项目总投资961万元，其中国债资金480万元已全部支部完毕，预计2021年6月项目完工，后期将按照工程进度拨付财政资金。
|  | 质量指标 | 确保天桥质量 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成建设 |  | 2021-06-01 | 100%
|  | 成本指标 | 控制建设成本 |  | 961 | 49.95%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 方便周边居民出行 |  | ≥95% | 未完成
|  | 可持续影响指标 | 持续改善周边居民出行 |  | ≥95% | 未完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升周边居民满意度 |  | 100% | 未完成
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算