## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 疫情期间西片区域垃圾处理费
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 东丽区财政局 |  | 资金使用单位 | 东丽区城管委
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7449.6 | 6775.6 |  | 90.95%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7449.6 | 6775.6 |  | 90.95%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：整合环卫资源实现西片区域环卫工作一体化管理 目标2：生活垃圾有效管控，垃圾分类有序推进，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生 目标3：解决由于疫情原因造成的环卫工作的困难，为疫情期间区经济、生态环境提供可持续发展的环境 |  |  |  | 该项目全年预算数为7449.6万元，其中一批国债6775.6万元，二批国债674万元。由于二批国债12月下达，并且按照合同约定和国库集中支付封账的因素，该预算结转到2021年执行。截至2021年1月，该项目预算已全部执行完，执行率100%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 张贵庄街、丰年街、华新街、万新街、金钟街、华明街、开发区 |  | 7个 | 7个 | 该项目全年预算数为一批国债6101.6万元，二批国债674万元。由于二批国债12月下达，并且按照合同约定和国库集中支付封账的因素，该预算结转到2021年执行。截至2021年1月，该项目预算已全部执行完，执行率100%
|  | 质量指标 | 扫保完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 整合环卫资源实现西片区域环卫工作一体化管理，保证疫情期间环卫工作的高质量完成 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 全年 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 最低成本保质保量完成 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 为疫情期间区经济发展提供良好环境 |  | 有所改善，有序推动 | 有所改善，有序推动
|  | 社会效益 指标 | 改善市容环境卫生，推动垃圾分类，确保疫情期间生活垃圾日产日清，稳定居民正常生活 |  | 有所改善，有序推动 | 有所改善，有序推动
|  | 生态效益 指标 | 生活垃圾有效管控，改善市容环境卫生 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 为疫情期间区经济、生态环境提供可持续发展的环境 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众及相关满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 第二批国债674万元下达时间为2020年12月底，由于国库封库及工程进度实际进度等原因，未能全额拨付资金，但实际当年项目所需资金及实际效果已到位。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算