## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 内网建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区城市管理委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
及时传递公开的政策文件，了解各部门工作动态，有效降低办公成本。 |  |  |  |  | 完成网页开发、线路建设和1台终端设备采购安装，达到内网网页使用标准。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5.525 | 5.525 | 5.525 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 5.525 | 5.525 | 5.525 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目建设网络线数量 | ≤800米 | 800 |  | 10 | 10
|  |  | 项目建设设备数量 | 1台 | 1台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成时效率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | ≤5.525万元 | 5.525万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 减少能源消耗 | 提高无纸化办公效率 | 明显提高 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升管理水平 | 降低办公成本减少能源消耗 | 明显降低 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 各使用部门满意度 | ≥96% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 祁兵 |  | 副科 |  |  | 天津市东丽区城市管理委员会
主管 预算 部门 审核 意见