## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2022东丽区供热管网新建及提升改造工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区供热燃气管理事务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完善供热配套设施，提高群众生活质量。 |  |  |  |  | 已完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 |  | 10 | 10 | 100% | 项目于2022年度已完成竣工并投入运营，专项债资金1000万元已全部完成拨付，其中24年拨付100万元。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程数量 | 5项 | 5项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | 90% | 98% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总额 | ≤100万元 | 100万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升供热水平 | 有效提升 | 有效提升 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李伟鸿 |  | 科员 |  |  | 东丽区供热燃气管理事务中心
主管 预算 部门 审核 意见