## 东丽区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）
附件4：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 东丽区城市化项目审核复查单位选定项目 （一期）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府城市化建设办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府城市化建设办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 审核复查单位选定项目共涉及示范小城镇建设、城中村改造、重大工程项目建设三个领域还迁房项目，共计104个村，约8万户拆还迁信息。整个项目计划在2021-2022年内完成，档案复查比例约50%。其中，一期项目计划在2021年底前完成， |  |  | 审核复查覆盖达104个村，审核复查8万余户还迁档案，复查及验收均达到预期值，成本控制在了88.2万元，2021年度审该项目达到了预算目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 150 | 88.2 | 88.2 |  | 10 | 9.5 | 100% | 该项目为跨年项目，剩余款项计划于2022年7月底前支付
|  | 其中：上级补助（中央、市） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 150 | 88.2 | 88.2 |  | 10 | 9.5 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 审核复查村落数量 | ≤104个村 | 104个村 |  | 8 | 8
|  |  | 拆还迁户数 | ≤8万户 | 8万户 |  | 8 | 8
|  |  | 审查资料数量 | ≥13000份 | 13000份 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 质量符合要求率 | ≥97% | 97% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 验收及时率 | ≥97% | 97% |  | 9 | 8
|  | 成本指标 | 审核复查经费成本 | ≤150万元 | 88.2万元 |  | 9 | 8 | 该项目为跨年项目，剩余款项计划于2022年7月底前支付
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 全面排查率 | ≥98% | 98% |  | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 还迁村民满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵玉江 |  | 科员 |  |  | 东丽区城市化办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022 年 8 月 8 日