## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津市东丽区军粮城示范小城镇二期农民安置用房南部安置区项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府城市化建设办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市滨丽小城镇建设开发有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 安置房建筑面积完成149.4万平方米，项目验收合格率达到100%，工程进度延迟率控制在5%以内，项目投入控制在6105.55元以内，经济效益偿债覆盖倍数达1.2倍以上，还迁村民满意度达90%以上。 |  |  | 1至8月份基本完成全年的预期目标，成本控制在6105.55万元，完成施工建筑面积149.4万平方米，工程验收合格率达100%，工程延迟率控制在了5%以内，经测算偿债覆盖倍数达1.2倍，还迁村民的满意程度高达90%，达到了预期目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6105.55 | 2221.3 | 2221.3 |  | 10 | 10 | 100% | 按照工程进度2023年资金未完使用完成，结转至2024年支出。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 6105.55 | 2221.3 | 2221.3 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 安置住宅建筑面积 | =149.4万平方米 | 149.4万平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度延迟率 | ≤5% | 5% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金投入 | ≤6105.55万元 | 2221.3万元 |  | 15 | 14.5 | 年终区财政收回预算指标3884.25万元，结转到2024年预算支出
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 偿债覆盖倍数 | ≥1.2倍 | 1.2倍 |  | 8 | 8
|  | 社会效益 | 还迁村民的幸福指数 | ≥90% | 90% |  | 8 | 8
|  | 生态效益 | 居住环境改善率 | ≥90% | 90% |  | 7 | 7
|  | 可持续 影响 | 区域开发和经济发展提升率 | ≥90% | 90% |  | 7 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 还迁村民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李勤峰 |  | 副部长 |  |  | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 财务管理中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2024年3月21日