## 综合业务费
附件4：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 城市化拆还迁综合业务费
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府城市化建设办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府城市化建设办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成2023年度老村台拆迁点位视频拍摄任务及非住宅类地上物复核工作；完成城市化课题研究工作。 |  |  | 2023年度老村台拆迁点位视频拍摄任务全及非住宅类地上物复核工作已全面完成；完成城市化课题研究工作正在进行收尾工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 45 | 17 | 17 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助（中央、市） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 45 | 17 | 17 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工作任务数量 | =3项 | 3项 |  | 10 | 10
|  |  | 课题研究 | =1项 | 0项 |  | 10 | 9 | 由于资金问题未开展此项工作
|  |  | 视频拍摄数量 | ≥21平方公里 | 21平方公里 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 任务完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目经费支付及时率 | ≥92% | 92% |  | 10 | 10
|  |  | 成果验收及时率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 城市化还迁经费成本 | ≤17万元 | 17万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 项目成果使用率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵玉江 |  | 科员 |  |  | 东丽区城市化办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2024年3月21日