## Sheet1
附件5-8
2023年道路挖掘修复项目绩效评价指标体系及赋分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 指标分值 | 事务所评分
决策 （19分） | 项目立项 （6分） | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。符合，得1分；不符合，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合，得1分；不符合， 不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ③项目是否属于公共财政支持范围；符合，得1分；不符合，不得分。 | 1 | 1
|  | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；程序规范，得1分；不规范，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求；符合相关要求，得1分；不符合，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。全流程履行可研、论证、评估和决策，得1分；执行中每缺一项扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1
| 绩效目标 （7分） | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | ①项目是否有绩效目标；设定绩效目标，得1分；未设定绩效目标，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；绩效目标和工作内容相关，得1分；每一项不合理，扣0.3分。 | 1 | 1
|  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；产出效益和效果设定合理，得1分；不合理，不得分。 | 1 | 0
|  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效目标与项目投资额匹配，得1分；不匹配，不得分。 | 1 | 0
|  | 绩效目标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；细化分解为具体的绩效指标，得1分；未细化分解，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；指标值设置清晰合理，得1分；每一项不符合清晰、可衡量要求的指标值，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 0
|  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。绩效目标与目标任务数对应得1分，每缺少一项扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1
| 资金投入 （6分） | 预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否 相适应。 | ①预算编制是否经过科学论证；预算编制科学合理，得1分；不合理，不得分。 | 1 | 0
|  |  |  | ②预算内容与项目内容是否匹配；预算内容与项目内容匹配，得1分；不匹配，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算编制合理，得1分；不合理，不得分。 | 1 | 0
|  |  |  | ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。预算投资额与工作任务匹配，得1分，不匹配，不得分。 | 1 | 0
|  | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与实际用途是否相 适应。 | ①预算资金分配依据是否充分；依据充分，得1分；不充分，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应。资金分配合理，得1分；每项不合理资金分配，扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 0
过程 （21分） | 资金管理 （14分） | 资金到位率 （5分） | 实际到位资金与预算资金的比率。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；指标得分=资金到位率×指标分值；指标分值5分；实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5
|  | 预算执行率 （5分） | 项目预算资金是否按照计划执行。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；指标得分=预算执行率×指标分值；指标分值5分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | 5
|  | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合规定，得1分；每不符合一项，扣0.2分。 | 1 | 1
|  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；手续齐全，得1分；每缺一项手续，扣0.2分。 | 1 | 1
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；资金按预算批复用途使用，得1分；改变资金用途，不得分。 | 1 | 1
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在资金截留、挤占、挪用和虚列支出情况，得1分；存在资金截留、挤占、挪用和虚列支出情况，不得分。 | 1 | 1
| 组织实施 （7分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。 | 是否已制定相应的财务和业务管理制度；已制定关键性财务和业务管理制度，得3分；每缺1项关键控制制度扣1分，扣完为止。 | 3 | 1.5
|  | 制度执行有效性（4分） | 项目实施是否符合相关管理规定。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；遵守规定，得1分；违反一项制度，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1
|  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备；调整手续完备，得1分；每缺一项手续，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1
|  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；资料齐全且全部归档，得1分；每缺一项资料，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1
|  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。落实到位，得1分；每缺一项条件，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1
产出 （35分） | 产出数量 （10分） | 建设（改造、修缮）工程量 （10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比较。 | 建设（改造、修缮）工程量完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%；指标得分=建设（改造、修缮）工程量完成率×指标分值；指标分值10分；实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量；计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 6.36
| 产出质量 （10分） | 竣工验收合格率 （10分） | 道路挖掘修复竣工验收合格率，用以反映和考核项目合格情况。 | 竣工验收合格率：市政工程竣工验收证书是否评定为合格；指标分值10分，每一处验收质量评定为不合格扣1分，扣完为止。 | 10 | 10
| 产出时效 （10分） | 项目按计划完工率 （10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 | 项目实施单位完成该项目时间；指标分值10分；实际完成时间与计划完成时间的差异，每延迟一月扣2分，扣完为止。 | 10 | 10
| 产出成本 （5分） | 单位建设成本 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率>=0时，得5分；每超支1%时，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 1
效益 （25分） | 社会效益 （5分） | 改善交通出行 （5分） | 项目实施所产生的社会效益。 | 社会效益指标。通过项目的实施，是否改善交通出行，方便广大人民群众出行。效益程度（较高、明显、一般），较高得5分，明显得3分，一般得1分。 | 5 | 5
| 生态效益 （5分） | 对生态环境产生积极的影响（5分） | 项目实施所产生的生态效益。 | 生态效益指标。通过项目的实施，是否对生态环境产生积极的影响。效益程度（非常明显、明显、一般），非常明显得5分，明显得3分，一般得1分。 | 5 | 3
| 可持续影响（5分） | 保障修复道路及其配套设施的日常运维（5分） | 项目实施所产生的可持续影响。 | 可持续影响。通过项目得实施，是否能够保障修复道路及其配套设施的日常运维。效益程度（较高、明显、一般），较高得5分，明显得3分，一般得1分。 | 5 | 5
| 满意度 （10分） | 受益对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 受益群众对项目实施效果的满意程度；满意度=（调查满意人数/调查总人数）×100%；满意度>=95%，得10分，每降低1%扣1分，扣完为止。指标分值10分。 | 10 | 10
合计 |  |  |  |  | 100 | 81.86