## 公交成本规划
2020年公交成本规制项目经费绩效评价体系评分表
一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 分值 | 指标解释 | 评价要点 | 评价标准 | 评分 | 评分依据
决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目的设立依据符合相关文件的规定、要求计3分，若不符合规定、要求酌情扣分； | 4 | 该项目按照市交通运输委、市财政局、市国资委联合印发的《天津市公共汽车运营成本规制办法(试行)》以及《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》、《天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法(试行)》、《天津市公共汽车运营服务质量考核办法(试行)》文件立项，立项依据充分，符合行业发展规划和要求
|  | 立项程序 规范性 | 4 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 项目的程序申请设立审批符合规定、要求计3分，若不符合规定、要求酌情扣分； | 4 | 我们检查项目立项程序，2020年公交成本规制按照《天津市交通运输委员会天津市财政局关于2020年度公交成本规制补贴资金清算的函》的程序规范执行。
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 项目目标依据充分符合客观实际计5分，若不符合规定、要求酌情扣分； | 2 | 以改善和提升东丽区居民出行环境，缓解公交集团资金困难，确保公交安全稳定运营，满足群众绿色、低碳环保出行，解决群众出行最后一公里问题，实现车辆运行效率和覆盖率全面提高，新能源公交车更换和调整、优化公交线路得到持续推进。该项目效益指标设置不够完整，社会效益指标还应体现在提高公交运行服务水平上。该项目满意度指标为“群众满意度≥90%”，服务对象定位不够完整，服务对象应包含公交运营公司和乘客。绩效目标设置存在瑕疵，
|  | 绩效目标 明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 项目目标清晰计5分，若不符合规定、要求酌情扣分； | 3 | 结合公交首末站建设完成情况以及区公交线网布局实际，以群众诉求为导向，重点推进新立新市镇、军粮城一期、二期、金钟街、万新街、东丽湖街等区域新辟、调整优化公交线路12条，基本做到公交覆盖面均衡，新能源公交车占比达到80%以上，实现公交线路更优化，更方便快捷。 绩效目标的设定清晰、细化、可衡量
| 资金投入 | 预算编制 科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 项目目标清晰计5分，做出细化计2分，若不符合规定、要求酌情扣分； | 1 | 该项目预算金额为11,800.30万元，年度计划载客公里数13964085公里，按照补贴公交运营成本4.44元/公里，测算年初预算金额应为6,200.05万元，与年度预算差异情况不明确。预算单价符合《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》文件要求，但项目总体投资额与公交年度载客里程数不匹配。预算编制科学性不足
|  | 资金分配 合理性 | 3 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 资金分配充分、合理计5分，若不符合规定、要求酌情扣分； | 1 | 根据《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》文件规定，补贴采取“按季预拨、次年清算”方式拨付公交集团，预算资金分配依据明确，但总体资金构成金额与载客里程数不匹配，导致资金分配合理性不足
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率95%以上，计5分；80%-95%，计4分，60%-80%，计3分，50%-60%，计2分；50%以下不得分 | 3 | 区城管委按照2020年运营里程补贴金额向区财政局申请支付，项目资金在向区财政提交申请后及时拨付，实际资金到位率为8,350.00万元，年初预算资金11,800.30万元，资金到位率为70.76%
|  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 预算执行率95%以上，计5分；80%-95%，计4分，60%-80%，计3分，50%-60%，计2分；50%以下不得分 | 5 | 本项目财政收入金额为8,350.00万元，项目实际财政支出金额为8,350.00万元，预算执行率为100.00%
|  | 资金使用 合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金使用符合相关财务管理制度规定计5分，若不符合相关规定酌情扣分； | 5 | 我们检查了区城管委《2020年公交成本规制项目补助资金拨付明细表》、补助资金支付的相关凭证，未发现不符合国家财经法规和财务管理制度的情况，未发现违规挤占、挪用补助资金的情况
| 组织实施 | 管理制度 健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 实施单位管理制度是否健全。健全：计5分；基本健全：计1-4分；不健全：不得分。 | 5 | 针对公交成本规制项目，市交通运输委、市财政局、市国资委联合印发的《天津市公共汽车运营成本规制办法(试行)》以及《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》、《天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法(试行)》、《天津市公共汽车运营服务质量考核办法(试行)》文件，明确了补贴标准和补贴方式。该项目资金管理、费用支出等均按制度执行。
|  | 制度执行 有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 项目实施制度是否有效。有效：计5分；基本有效：计1-4分；不有效：不得分。 | 2 | 我们检查了《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》、《天津市交通运输委员会天津市财政局关于2020年度公交成本规制补贴资金清算的函》（津交函〔2020〕24号），经以上检查，未明确补贴资金的使用范围，资金使用方向不明确，影响资金使用效益
产出 | 产出数量 | 应补贴的公交线路完成率 | 5 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 全区涉及的公交线路95%以上，计5分；80%-95%，计3分，60%-80%，计2分，50%-60%，计1分；50%以下不得分 | 5 | 全区涉及补贴的公交线路数51条，补贴公交运营单位数1家，应补贴的公交线路完成率100%
|  | 年度载客公里数完成率 | 5 |  |  | 年度载客公里数完成率95%以上，计5分；80%-95%，计3分，60%-80%，计2分，50%-60%，计1分；50%以下不得分 | 5 | 年度完成载客公里数13,964,085.00公里，年度载客公里数完成100%率，项目产出数量完成率100%
| 产出质量 | 补贴发放覆盖率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 补贴发放覆盖率95%以上，计5分；80%-95%，计3分，60%-80%，计2分，50%-60%，计1分；50%以下不得分 | 10 | 根据《2020年公交成本项目支出明细表》，补贴发放覆盖实际完成值100%
| 产出时效 | 补贴发放及时率 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 补贴发放及时率95%以上，计5分；80%-95%，计3分，60%-80%，计2分，50%-60%，计1分；50%以下不得分 | 5 | 根据《天津市交通运输委员会天津市财政局关于2020年度公交成本规制补贴资金清算的函》（津交函〔2020〕24号）资金支出完成时间为按季度拨付，实际完成按季度拨付，在指定时间内完成指标
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率95%以上，计5分；80%-95%，计3分，60%-80%，计2分，50%-60%，计1分；50%以下不得分 | 2 | 2020 年公交成本预算调整后资金8,350.00万元，全年使用该专项资金共8,350.00万元，成本节约率0%。
效益 | 社会效益 | 线路正常运行率 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对线路正常运行率的影响。 | 维持线路正常运行数51条计6分；基本维持，计1-5分；无效果不得分 | 6 | 通过资金投入完成并维持线路正常运行数51条，基本做到公交覆盖面均衡
|  | 公交车次正常运行率 | 6 |  | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对公交车次正常运行率的影响。 | 确保公交车次正常运行100%计6分；基本运行，计1-5分；无效果不得分 | 6 | 通过对公交首末站和充电设施建设，明确公交首末站建设完成时间节点和线路调整走向，公交车次正常运行率100%
|  | 对提升公交运行服务的影响程度 | 6 |  | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对对提升公交运行服务的影响程度。 | 确保公交安全持续推进计6分；基本推进，计1-5分；无效果不得分 | 6 | 居民出行环境得到有效改善，公交安全得到持续推进
| 满意度 | 补贴对象满意度 | 7 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 补贴对象满意度90%以上计7分，80%-90%计5-6分，60%-80%计3-4分，60%以下不得分 | 3 | 该项目对公交成本的补助，促进公共交通健康发展，居民出行环境得到有效改善，基本做到公交覆盖面均衡。但未针对补贴的线路、乘坐相关线路的乘客开展满意度问卷调查，对满意度指标的实现情况缺少资料支撑
分值合计 |  |  | 100 |  |  |  | 83