宣传教育经费绩效评价报告

项目名称 宣传教育经费

项目单位 天津市东丽区应急管理局

天津广信有限责任会计师事务所

2021年12月17日

目录

一、 项目基本概况	1

（一） 项目背景	1

（二）项目组织实施概况	1

（三）绩效目标设定情况	1

（四）年度资金执行情况	1

二、 绩效评价的组织实施情况	2

（一） 绩效评价项目组的人员构成	2

（二）绩效评价工作程序和进度	2

（三）绩效评价的基本原则：	3

（四）绩效评价的主要依据：	4

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	4

（一）指标构建原则及思路	4

（二）评价标准	7

（三）评价结果等级	7

（四）评价方法	7

四、项目绩效与评价结论	7

（一）评价得分情况	7

（二）项目所实现的主要绩效	8

五、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策	9

（二）项目过程	10

（三）项目产出	11

（四）项目绩效	11

六、存在问题	12

七、相关建议	12

# 宣传教育经费绩效评价报告

为进一步规范天津市东丽区应急管理局（以下简称“区应急局”）关于宣传教育经费专项资金管理和使用，我们接受天津市东丽区财政局的委托，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目立项、项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行评价，在核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，形成了项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

- 项目基本概况

项目背景

为推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚任务扎实开展，做好“安全生产月”等各项工作，区应急局申请宣传教育经费项目立项，该项目2020年度工作任务主要包括：开展安全生产月、地震防灾减灾宣传相关活动宣传、安全生产宣传材料印刷；安全生产各类专项业务培训；以及日常安全生产及应急管理宣传、执法印刷宣传物资等。

## （二）项目组织实施概况

该项目由区应急局组织实施，组织开展安全生产相关活动宣传，提前编制宣传活动方案，组织活动开展，并对活动开展情况进行总结。资金申请及拨付也由区应急局负责落实，根据资金预算安排，结合实际活动开展情况，落实资金保障工作。

## （三）绩效目标设定情况

总目标：用于年度安全生产月、地震防灾减灾宣传相关活动宣传费用；日常安全生产及应急管理宣传支出、执法印刷耗材等支出。

具体目标：无产出数量、成本指标，质量指标指标内容及指标值均为进一步提高，时效指标为时效性强；社会效益指标为进一步提高安全意识，可持续影响指标为持续性强，服务对象满意度指标100%。

## （四）年度资金执行情况

2020年宣传教育经费项目预算安排资金10.00万元，预算到位资金10.00万元，资金到位率100%，预算执行金额8.54万元，预算执行率为85.40%。

表1：2020年宣传教育经费项目预算及执行情况

| 序号 | 预算内容 | 预算安排金额(元) | 执行金额(元) | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年宣传教育经费 | 100,000.00 | 85,400.00 | 85.40% |
| 合计 |  | 100,000.00 | 85,400.00 | 85.40% |

绩效评价的组织实施情况

绩效评价项目组的人员构成

绩效评价项目组配备了具有丰富绩效评价工作经验的注册会计师及专业评价人员来承担项目。项目负责人具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。

## （二）绩效评价工作程序和进度

按照区财政局的要求，在规定时间开始现场绩效评价工作，按时完成现场绩效评价工作，形成绩效评价报告。

绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段、报告阶段三个阶段。日程表如下：

表2：绩效评价工作日程表

| 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2工作日 | ◇所内集中参与人员进行短期培训，分派任务，讲解要求，明确责任； ◇开展审前调查，收集资料、了解基本情况； ◇进行政策梳理，编制相关工作底稿。 |
| 实施阶段 | 7工作日 | ◇首次入户，了解项目基本情况，沟通落实开展项目绩效评价工作的进度安排。收集项目首批资料，并反馈补充资料意见； ◇收集项目补充资料；进行分类整理、归集，填写相应的工作底稿； ◇定期向委托方汇报、沟通绩效评价中发现的问题； ◇按照绩效评价工作内容编制工作底稿，整理工作资料证据，撰写工作总结； ◇现场形成初步的复核工作总结，以备后续绩效评价报告的撰写奠定基础。 |
| 报告阶段 | 2工作日 | ◇编制绩效评价报告初稿并先征求区财政局的意见； ◇根据沟通结果或补充提供的相关证据资料，修改绩效评价报告初稿； ◇履行事务所内部三级复核制度，正式出具并提交绩效评价报告。 |

1、准备阶段

针对本次项目要求的工作时间紧、工作任务重等特点，提前完成事务所内部的审计团队短期培训、人员分工、资料收集，以及总体策略、具体计划等工作。

2、实施阶段

本阶段包括完成项目的资料准备指导、资料收集、现场沟通等工作。项目组人员在充分了解项目情况基础上开展绩效评价，并形成绩效评价报告。定期向委托人汇报、沟通绩效评价过程中发现问题，解决绩效评价过程中存在的问题。

3、报告阶段

将评价过程中发现的问题进行汇总、整理、分析，并在此基础上编制绩效评价报告初稿，及时向区财政局进行沟通、汇报。

## （三）绩效评价的基本原则：

1.科学规范原则

绩效评价按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

## （四）绩效评价的主要依据：

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、《中共天津市委 天津市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）；

5、市政府办公厅《关于推进我市预算绩效管理工作的指导意见》（津政办发〔2011〕109号）；

6、《天津市市级部门（单位）整体支出绩效目标管理办法（试行）》（津财预〔2015〕102号）；

7、《天津市财政项目支出绩效评价共性指标体系》（津财预〔2016〕73号）；

8、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）；

9、《天津市市级部门预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕14号）；

10、《天津市市级部门预算绩效目标管理办法》（津财绩效〔2020〕16号）。

- 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

## （一）指标构建原则及思路

绩效指标评价体系设计遵循经济性、相关性、重要性、可比性、定量为主原则，结合宣传教育经费项目实施的产出及效果情况，制定绩效指标体系，具体如下：

表3：绩效指标体系

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 评价要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 定期巡检完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量 | 设备维护覆盖率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益（25分） | 社会效益 | 对提高公众安全常识影响程度 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对提高公众安全常识影响程度。 | 8 |
|  | 可持续影响 | 对提升公众安全意识影响长远程度 | 项目实施所产生的可持续影响，具体评价项目实施对提升公众安全意识影响长远程度。 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |
| 分值合计 |  |  |  | 100 |

## （二）评价标准

绩效评价采用百分制，项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大类一级指标共100分。其中项目决策指标20分，项目过程25分，项目产出30分，项目绩效25分。

## （三）评价结果等级

为便于对评价结果的直接运用和判断，将专项资金的绩效评价分为四个等级：

优：S≥90分

良：75≤S＜90分

中：60≤S＜75分

差：S＜60分

## （四）评价方法

绩效评价主要采用以下三种方法：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# 四、项目绩效与评价结论

## （一）评价得分情况

经综合评价，宣传教育经费评价综合得分为85分，等级为良。具体指标评价分值如下表：

表4：绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 12.00 | 60.00% |
| 项目过程 | 25.00 | 22.00 | 88.00% |
| 项目产出 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目效益 | 25.00 | 21.00 | 84.00% |
| 合计 | 100.00 | 85.00 | 85.00% |

该项目在项目决策方面，立项依据充分、规范，绩效目标设置不够合理、具体指标不明确，资金投入预算编制不够科学、缺少资金分配依据；在项目过程方面，资金管理到位，预算执行与计划基本相符，组织机构健全，资金使用合规；在项目产出方面，产出效果较为显著，对提高东丽区公众安全生产意识促进作用显著。

## （二）项目所实现的主要绩效

2020年度开展宣传教育经费工作内容包括：安全生产月宣传、线上宣传活动、发放危化学习读本、安装应急避难疏散牌、发放防灾减灾宣传用品、通过微信公众号宣传安全生产知识等。具体活动开展情况如下：

1、以“落实安全责任，推动安全发展”为主题，开展“安全生产月”系列活动。活动形式包括：组组织专题学习、组织观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片、集中开展“领导干部讲安全”活动等。活动开展中，发动群众参与安全生产工作，增强群众风险防范、安全应急意识，将安全意识落实到居民生活、企业生产中，助力东丽区区安全生产专项整治三年行动集中攻坚和综合整治行动扎实开展，促进营造安全稳定环境。

2、利用多种形式做好防灾减灾宣传活动，组织参观“512”防灾减灾救灾宣传展板，了解防灾减灾救灾知识；利用宣传大屏幕播放宣传标语和防灾减灾宣传片；开展了防灾减灾应急演练活动，建立健全应急联动体系，优化应急资源配置，进一步提升了应急救援能力，增强了跨区联动、协同作战能力。

3、按照《天津市全面加强危险化学品安全生产重点工作任务清单》要求，东丽区共涉及89项任务。2020年底前必须需完成10项任务，截至2020年年底均已完成。通过全面系统排查，消除风险隐患，共检查企业274家次，共排查出隐患490处，现已整改490处；参加市局组织的危化安全监管执法干部业务知识培训和实操训练1次；分发学习读本100本，组织集中观看宣传片等。通过以上活动开展，提高风险管控能力，提升东丽区安全水平。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入三大类二级指标，设计总分20分；经评价该项总计得分12分，具体评价过程和理由分述如下：

1、项目立项

（1）立项依据充分性

为做好2020年“安全生产月”有关工作，切实提升各项活动宣传效果，按照《区安委会办公室关于开展2020年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》的相关安排，区应急局综合协调科组织开展宣传教育活动，立项依据充分，计4分。

（2）立项程序规范性

区应急局按照《区安委会办公室关于开展2020年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动的通知》的相关安排申请宣传教育经费立项，立项程序规范，计4分。

2、项目绩效

（1）绩效目标合理性

针对2020年度宣传教育经费填报绩效目标表，但整体绩效目标表合理性不足，未设置产出数量指标、成本指标等内容，绩效目标合理性不足，不便于对绩效目标实现情况的考核，扣2分，计1分。

（2）绩效目标明确性

未针对年度宣传教育工作开展情况设置产出数量指标、成本指标等内容，产出质量指标内容为“进一步提高”，未明确年度印刷活动资料内容、批次或数量情况，缺少对年度开展宣传教育活动形式、次数、内容设定。产出时效指标不明确，绩效目标表内容不明确。扣2分，计1分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

2020年宣传教育经费年度预算10万元，未提供10万元预算构成明细，预算编制科学性不足，扣2分，计1分。

（2）资金分配合理性

资金缺少明细构成，资金分配合理性不足，扣2分，计1分。

## （二）项目过程

项目过程下设资金管理、组织实施两大类二级指标，设计总分25分；经评价，该项总计得分22分，具体评价过程和理由分述如下：

1、资金管理

（1）资金到位率：宣传教育经费年度预算为10万元，2020年度实际到位资金10万元，资金到位率为100%，计5分。

（2）项目预算执行率：该项目预算到位金额为10万元，项目实际执行金额为8.54万元，预算执行率为85.4%，扣1分，计4分。

（3）资金使用合规性：我们检查了区应急局宣传教育经费项目收支财务明细账、记账凭证、合同签署等资料，2020年度经费支出内容如下：

| 序号 | 内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产月宣传资料印刷 | 13,400.00 |
| 2 | 线上宣传活动 | 31,000.00 |
| 3 | 付危化学习读本 | 3,900.00 |
| 4 | 应急避难疏散牌 | 1,500.00 |
| 5 | 防灾减灾宣传用品 | 6,739.00 |
| 6 | 微信公众号宣传费用 | 28,884.00 |
| 合计 |  | 85,423.00 |

2020年实际支付宣传教育经费8.54万元，每次经费支出均报局领导审批。未发现违规挤占、挪用补助资金的情况，计5分。

2、组织实施

（1）管理制度的健全性：未提供内控手册，影响对管理制度健全性的评价。扣2分，计3分。

（2）制度执行有效性：该项目整体金额为10万元，未达到执行公开招投标程序，但培训、印刷等内容属于政府采购范围，与服务单位签署服务协议，并由律师事务所出具法律意见书，支付款项时均报局领导批示，合同签署、款项支付流程严谨，计5分。

## （三）项目产出

项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四大类二级指标，设计总分30分；经评价，该项总计得分30分，具体评价过程和理由分述如下：

1、产出数量

2020年宣传教育经费工作共开展安全生产月宣传活动2次，印刷危化学习读本1批，安装应急避难疏散牌，发放防灾减灾宣传用品，并通过微信公众号宣传安全生产知识，完成年初任务安排，实际完成率100%，计10分。

2、产出质量

2020年度宣传教育经费工作按照活动方案开展，每次活动辖区群众参与度较高，未出现印刷品、宣传物资浪费现象，质量达标率100%，计10分。

3、产出时效

2020年度宣传教育经费工作如期开展，未出现延期现象，产出时效符合工作方案要求，计5分。

4、产出成本

2020年度按完成宣传教育经费活动内容，经费支出8.54万元，在年初预算10万元的基础上节约经费1.46万元，成本节约率为14.60%。无超范围支出现象，计5分。

## （四）项目绩效

项目绩效下设社会绩效、可持续影响指标、满意度三个二级指标，设计总分为25分，项目绩效评价得分21分，具体评价过程和理由分述如下：

1、社会效益

通过开展宣传教育经费项目，丰富了东丽区业余生活，宣传了安全生产、紧急避难、防灾减灾等安全内容，提高了东丽区群众的安全感。每次开展活动均有活动方案通知、宣传物资发放记录、活动现场照片以及活动总结等内容，效益实现支撑资料较为完整，计8分。

2、可持续影响指标

通过宣传活动的开展，能够有效提升群众的安全意识，对辖区内安全意识的培养可持续影响较为明显，计8分。

3、服务对象满意度

该项目针对辖区群众开展安全教育活动，通过发放物资、开展讲座、微信推送等方式宣传安全教育知识，具有广泛群众基础。但未对服务群体开展满意度情况调查，对满意度指标的实现情况缺少资料支撑，扣4分，计5分。

# 六、存在问题

## （一）绩效指标设置不够规范

绩效目标表的设置不够规范，未设置产出数量、产出成本指标，产出质量指标、时效指标设置不完整，未明确宣传教育内容、形式、规模、时间安排等具体内容，绩效目标表设置合理性不足。

## （二）预算编制缺少明细构成

该项目年初预算10.00万元，但未针对10.00万元的预算编制构成内容，预算测算科学性不足，对于资金如何分配、使用，宣传方式、宣传效果等内容缺少明细测算。

## （三）未针对服务对象开展满意度问卷调查

为东丽区群众发放安全生产、防灾减灾等方面的宣传物资，开展教育培训活动，宣传效果明显，受益对象明确，但未针对受益群体开展满意度问卷调查，影响对项目实施效果的评价。

# 七、相关建议

## （一）规范填报绩效目标表

绩效目标表是单位绩效自评的基础，是考核项目完成情况的依据，区应急局应进一步提高绩效目标管理意识，根据年度宣传计划以及具体的宣传教育内容、形式、规模、时间安排等内容，完整填报各项产出指标，增加绩效目标表的可考量性。

## （二）预算编制缺少明细构成

根据年度工作内容，细化编制预算，提高预算的科学性、合理性。按照宣传方式具体涉及的宣传物资种类、数量、单价等具体内容分解年度预算构成，合理测算年度预算，减少资金的滞留，提高财政资金使用效率。

## （三）及时开展满意度问卷调查

针对宣传教育活动的开展，增加对参与群众的问卷调查环节，并统计调查结果，分析活动开展的内容、形式等事项对宣传效果的影响，及时反馈宣传开展活动效果，便于对下一次活动开展提供经验和改进建议。

附件：宣传教育经费绩效评价体系评分表