提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金项目

绩效评价报告

天津丞明会计师事务所（普通合伙）

2021年12月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.主要内容及实施情况	1

3.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

1.绩效评价目的	3

2.绩效评价目的对象	4

3.绩效评价范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法与标准	4

1.绩效评价原则	5

2.绩效评价指标体系	5

3.绩效评价方法与标准	10

（三）绩效评价工作过程	11

1.评价工作准备阶段	11

2.评价工作实施阶段	12

三、综合评价情况及评价结论	13

四、绩效评价指标分析	14

（一）项目决策情况	14

1.项目立项	14

2.绩效目标	15

3.资金投入	16

（二）项目过程情况	18

1.资金管理	18

2.组织实施	20

（三）项目产出情况	21

1.产出数量	21

2.产出质量	22

3.产出时效	23

4.产出成本	23

（四）项目效益情况	24

1.项目效益	24

五、存在的问题	25

（一）项目绩效指标设置不科学	25

（二）项目未进行详细预算编制	25

（三）项目部分资金到位不及时	25

（四）项目制度执行有效性较低	25

六、有关建议	26

（一）加强项目绩效管理	26

（二）科学编制项目预算	26

（三）项目资金及时支付	26

（四）严格把控制度执行	27

七、其他需要说明的问题	27

提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市东丽区财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2021年12月，对提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金项目涉及的《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出开展了绩效评价。该项目评价结果为80.67分，评价等级为“良”，有关情况如下。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，紧紧抓住群众最急最忧最盼的紧迫问题，把以人民为中心的发展思想落到实处，进一步提高保障和改善民生水平，市委、市政府决定实施2020年20项民心工程，此项目属于第十九项：推进文明城市创建。

东丽区融媒体中心充分发挥媒体优势，以独特的新闻视角和手段，统筹媒体资源，精心组织策划，丰富报道内容，与天津日报社合作创办“今日东丽”专版专栏，深度挖掘典型事例，全面跟进动态报道，充分彰显了主流媒体的传播力、引导力、影响力以及公信力。

### 2.主要内容及实施情况

根据天津日报社与各区县合作办新闻版的有关精神，响应相关规划，推进文明城市创办，天津市东丽区融媒体中心与天津日报社合作出版“今日东丽”专版，旨在宣传东丽，扩大其知名度和影响力。双方已签订合作协议，约定“今日东丽”专版全年费用为1,186,300.00元。此款项因2020年底封库，未能及时支付，但已于2021年1月15日完成支付工作。

天津市东丽区融媒体中心向东丽域内八个街道办事处投递报刊，该投递费已于2020年支付完成。

### 3.资金投入和使用情况

《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出资金来源为天津市东丽区财政局下达的其他广播电视支出预算。截至绩效评价日，本项目预算金额为1,795,000.00元，实际支出资金为1,786,300.00元，项目结余资金8,700.00元。

表1  《今日东丽》报刊发行、印刷、投递项目资金投入及使用情况

单位：元

| 序号 | 合同名称 | 乙方 | 合同额 | 已支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《今日东丽》印刷发行合作协议 | 天津日报社 | 1,186,300.00 | 1,186,300.00 |
| 2 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区人民政府万新街道办事处 | 66966.30 | 66966.30 |
| 3 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区人民政府金桥街道办事处 | 24629.45 | 24629.45 |
| 4 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区华明街道办事处 | 121628.25 | 121628.25 |
| 5 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处 | 118153.95 | 118153.95 |
| 6 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区人民政府丰年村街道办事处 | 27757.40 | 27757.40 |
| 7 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处 | 113297.70 | 113297.70 |
| 8 | 无合同，投递费支付明细 | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处 | 78377.10 | 78377.10 |
| 9 | 合计 |  |  | 1,786,300.00 |

## （二）项目绩效目标

本项目绩效目标为：通过《今日东丽》报纸发行、印刷，宣传东丽经济、政治、文化、社会和生态建设取得和新成就，并通过在大型主流媒体的报导来扩大东丽的知名度和影响力。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

（1）为推进全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）通过提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金项目涉及的《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目进行绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，切实提高整体及核心业务实施效果。

（3）促使项目承担部门根据绩效评价中发现的问题，将绩效结果与完善政策和改进管理挂钩，及时调整和完善部门的工作计划和绩效目标，加强绩效管理，提高管理水平，为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

### 2.绩效评价对象

《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目实施单位为天津市东丽区融媒体中心。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价针对《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出展开，主要评价内容及范围如下：

（1）立项依据和立项程序情况；

（2）绩效目标和指标设定情况；

（3）预算编制和资金分配情况；

（4）资金管理和使用情况；

（5）相关制度办法的健全性及执行情况；

（6）实现的产出情况；

（7）取得的效益情况；

（8）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法与标准

### 1.绩效评价原则

（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）坚持统筹兼顾的原则。单位自评、部门评价和财政评价各方职责明确，各有侧重，互相衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，市级部门对部门本级和所属单位的绩效自评结果负责。此次评价我方作为第三方受委托机构开展绩效评价工作。

（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。

（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。

（6）坚持绩效相关的原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系由决策、过程、产出及效益四部分指标构成，此体系满分100分（绩效评价指标体系详细见附件），其中：

（1）决策指标（17分）

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3项二级指标、6项三级指标，总分合计17分。

①项目立项（4分）

该指标包含“立项依据充分性”、“立项程序规范性”2项三级指标。“立项依据充分性”指标评价项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围；“立项程序规范性”指标评价项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。

②绩效目标（7分）

该指标包含“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”2项三级指标。“绩效目标合理性”指标评价项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标），项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；“绩效指标明确性”指标评价项目是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应。

③资金投入（6分）

该指标包含“预算编制科学性”、“资金分配合理性”2项三级指标。“预算编制科学性”指标评价项目预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；“资金分配合理性”指标评价项目预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理。

（2）过程指标（23分）

过程指标主要包括资金管理、组织管理2项二级指标，6项三级指标。

①资金管理（16分）

该指标包含“资金到位率”、“资金到位及时率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”4项三级指标。“资金到位率”指标通过实际到位资金与预算资金的比率考核资金落实情况；“资金到位及时率”指标通过及时到位资金与应到位资金的比率考核项目资金落实的及时性程度；“预算执行率”指标考核项目预算资金是否按照计划执行；“资金使用合规性”指标考核项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

②组织实施（7分）

该指标包含“管理制度健全性”、“制度执行有效性”2项三级指标。“管理制度健全性”指标评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，与上位法要求是否相符，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；“制度执行有效性”指标评价项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书等资料是否齐全并及时归档，是否符合政府采购相关政策。

（3）产出指标（40分）

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，7项三级指标。

- 产出数量（15分）

该指标包含“服务工作实际完成率”、“ 出版书刊（报纸、杂志）的数量”2项三级指标。“服务工作实际完成率”指服务工作的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核服务工作产出数量目标的实现程度。“出版书刊（报纸、杂志）的数量”指项目期内完成的服务工作数量达标情况，用以反映和考核项目数量目标的实现程度。

- 产出质量（15分）

该指标包含“服务工作质量达标率”、“供需匹配度”2项三级指标。“服务工作质量达标率”指①服务工作产出的报刊内容是否提升东丽区影响力。②服务工作产出的报刊质量是否符合国家标准、行业标准以及合同或工作计划要求。“供需匹配度”指服务实际工作发行涉及内容，用以反映提供的内容与受众需求匹配程度。

- 产出时效（5分）

该指标包含“服务工作完成及时性”、“ 报刊发行及时性”2项三级指标。“服务工作完成及时性”指服务工作是否按合同约定的内容完成、是否在约定的时间内完成。“报刊发行及时率”指项目报刊发行实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目服务工作产出时效目标的实现程度，是否及时反映了东丽域内的新闻事件。

- 产出成本（5分）

该指标包含“成本节约率”1项三级指标，反映项目成本节约程度。“成本节约率”指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

（4）效益指标（20分）

该指标包含项目效益1项二级指标，3项三级指标。

- 项目效益（20分）

该指标包含“可持续影响”、“社会效益”、“受益群体满意度”3项三级指标。“可持续影响”指项目实施所产生的影响，新闻出版有关工作持续开展的时间，实际用以反映和考核项目实施对于舆论引导起到的积极作用。“社会效益”指项目实施后所产生的社会影响，用以反映和考核项目实施是否对东丽起到宣传和提高知名度的作用。“受益群体满意度”指受益群体对项目实施效果的满意程度。一般采取问卷调查的方式。

### 3.绩效评价方法与标准

（1）绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。本项目绩效评价方法主要采用成本效益分析法，将评价期内的投入与产出、效益进行关联性分析。主要工作方法包括资料收集与数据填报、实地调研、问卷调查等相结合的方法开展评价工作，具体如下。

资料收集与数据填报：对项目资料进行收集整理，以现场或非现场方式，通过询问、实地踏勘等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

实地调研：本项目为确保评价结果客观真实，评价机构将深入被评价单位，对评价对象的发布情况、财务管理制度的建立和健全情况、项目管理责任制的建立和落实情况、资金的使用情况进行实地检查和核实。

问卷调查法：发放问卷调查是确保有关定性指标真实、准确的基础，主要由评价人员亲自发放和收回，不得经由评价客体内部人员间接发放或收回。问卷调查表的发放范围和数量由评价机构根据评价工作的实际情况确定。

（2）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准、国际标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

国际标准。指参照其他国家同期发展水平或国际先进标准确定的评价标准。

财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.评价工作准备阶段

2021年12月，绩效评价组赴天津市东丽区融媒体中心，了解本项目的资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并向其介绍了提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金项目涉及的《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出绩效评价工作的基本原则，对需配合单位及所需各类资料文件提出了要求。

### 2.评价工作实施阶段

绩效评价组进驻天津市东丽区融媒体中心进行沟通，收集项目基础资料，进行现场调研，开展绩效评价工作。绩效评价组编制评价工作实施方案，拟定需提交材料提纲，并向被评价单位发送资料清单。评价过程中，绩效评价组对《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目的立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况进行了全面梳理。

绩效评价组根据《提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金项目绩效目标完成情况自评报告》及《今日东丽印刷、发行、投递费项目绩效目标完成情况自评报告》的内容，确定了《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目政策方向及效果目标。

绩效评价组进驻后现场实际查阅的本项目专项经费使用情况，对项目立项情况、专项经费到位情况、专项经费支出范围和规范性、采购情况、合同签订情况及完成情况进行了核查。

绩效评价组实地核查了本项目的开展情况及取得效益的实际情况，并通过现场实际调查，形成相关意见。

绩效评价组依据绩效评价指标体系针对本项目编制了工作底稿，对绩效考核分项表及绩效考核汇总表进行评分，拟定绩效评价报告，全面梳理项目取得的成效，并针对存在问题提出工作整改建议。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目得分80.67分，绩效级别为“良”。项目决策得分为11分、过程得分为12.67分、产出得分为40分、效益得分为17分。

具体情况见表2：

表2  《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目绩效得分情况表

单位：分值

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 40 | 20 | 100 |
| 得分 | 11 | 12.67 | 40 | 17 | 80.67 |
| 得分率 | 64.71% | 55.08% | 100% | 85.00% | 80.67% |

评价结论：本项目决策依据较规范，政策落实到位，项目产出目标完成，但在绩效指标制定、预算编制、资金到位及时性、资金使用流程规范性、制度执行有效性方面还需要进一步提升。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入3项二级指标，6项三级指标，基础总分17分，合计得分11分。

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性（总分2分，得分2分）。

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，紧紧抓住群众最急最忧最盼的紧迫问题，把以人民为中心的发展思想落到实处，进一步提高保障和改善民生水平，市委、市政府决定实施2020年20项民心工程，此项目属于第十九项：推进文明城市创建。

东丽区融媒体中心充分发挥媒体优势，以独特的新闻视角和手段，统筹媒体资源，精心组织策划，丰富报道内容，与天津日报社合作创办“今日东丽”专版专栏，深度挖掘典型事例，全面跟进动态报道，充分彰显了主流媒体的传播力、引导力、影响力以及公信力。

本项目属于新闻出版电影类别，项目目标为为保障《今日东丽》报纸正常发行、印刷、投递以及宣传东丽经济、政治、文化、社会和生态建设取得和新成就，扩大其知名度和影响力，此为一项民心工程。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，立项依据比较充分。

该指标得分为2分。

（2）立项程序规范性（总分2分，得分1分）

本项目无立项申请相关文件，依据《天津市东丽区财政局文件 关于区级预算单位2020年部门预算的批复》（丽财预指〔2020〕1000-53号）、（丽财预指〔2020〕5000-0034号）内容，预算费用已下达至融媒体中心，根据《天津市东丽区融媒体中心会议纪要》（2020年11月26日第26次会议）内容“汇报了历年支付天津日报《今日东丽》印刷发行费的情况”、“第一,综合办牵头与天津日报对接，具体付款事项搞清楚,明年必须要走招投标手续,严格把握合同条款”，佐证该项目已落实。

本项目立项程序欠规范。

该指标得分为1分。

### 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性（总分4分，得分3分）

依据《项目绩效目标完成情况自评表》，本项目绩效目标为：保障《今日东丽》报纸正常发行、印刷、投递；宣传东丽经济、政治、文化、社会和生态建设取得和新成就，通过在大型主流媒体的报导扩大了东丽的知名度和影响力。

本项目无预算绩效目标相关文件，但依据年度总体目标内容，与实际工作具有相关性，预期产出与效果内容比较合理，与预算的资金量比较匹配。本项目绩效目标比较合理。

该指标得分为3分。

（2）绩效目标明确性（总分3分，得分2分）

依据《项目绩效目标完成情况自评表》，本项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数相对应。但是，“质量指标-报纸保质保量及时出版”指标值不明确，“经济效益指标-提高报纸投递率”指标值不具体，“可持续影响指标-发挥喉舌作用做好舆论引导”指标值表述不清、不相应。本项目绩效指标不清晰、可衡量性不足。

该指标得分为2分。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性（总分4分，得分1分）

2020年1月24日，天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年部门预算的批复》（丽财预指[2020]1000-53号）文件，将预算予以批复，其中“项目支出678.8万元(包含政府采购预算20.05万元)”包含区级下达的资金60万元。

2020年2月13日，天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年初预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）文件，追加预算1,200,000.00元予以批复，“预算资金属于项目支出，用于提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金（津财教指（2019）144号）项目”。

2020年10月29日，天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位追加2020支出预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）文件，追加预算-5000.00元予以批复，“预算资金属于项目支出，用于核减提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金（津财教指（2019）144号）项目”。

截止此，批复的预算资金共计1,795,000.00元，科目名称为其他广播电视支出，用于提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金（津财教指（2019）144号）项目。

2020年，天津市东丽区融媒体中心已部分使用本项目经费，其一投递费600,000.00元已支付于各街道办事处；其二专版全年费用1,186,300.00元因2020年年末封库，未能在2020年完成支付,融媒体中心于2021年1月15日完成该项目支付工作。

本项目无预算编制相关资料，但是依据上述各项文件及预算经费支付情况，考虑资金量与工作任务比较匹配。

该指标得分为1分。

（2）资金分配合理性（总分2分，得分2分）

依据项目财务凭证与《东丽区融媒体中心主任会会议纪要》（2020年11月26日第26次会议）、《今日东丽》印刷发行合作协议与《支付数据查询》，本项目与天津日报社合作创办“今日东丽”专版全年费用1,186,300.00元；东丽域内八个街道办事处投递费用共计600,000.00元。

本项目资金分配依据比较充分，额度比较合理。

该指标得分为2分。

## （二）项目过程情况

过程指标主要包括资金管理、组织管理2项二级指标，6项三级指标，基础总分23分，合计得分12.67分。

### 1.资金管理

（1）资金到位率（总分2分，得分1分）

依据天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年部门预算的批复》（丽财预指[2020]1000-53号）、天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年初预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）以及天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位追加2020支出预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）文件，本项目实际到位资金为1,795,000.00元，预算资金1,795,000.00元，但是未见《财政授权支付额度到账通知书》及相关财务凭证。

资金到位率=（实际到位资金÷预算资金）×100%=（1795000/1795000）×100%=100%。

该指标得分为1分。

（2）资金到位及时率（总分2分，得分0分）

截至2020年底，本项目因年末封库，未能及时支付天津日报社专版全年费用1,786,300.0元，已支付投递费600,000.00元；应到位资金为1,786,300.00元，及时到位资金为600,000.00元。到位及时率=（及时到位资金÷应到位资金）×100%=（600,000.00/1,786,300.00）×100%=33.59%。及时到位资金：投递费600,000.00元已支付，专版全年费用1,786,300.00元于2021年1月15日完成支付，未见相关财务凭证，无法确定资金到位时间但未见相关财务凭证，无法确定资金到位时间，影响资金及时到位率考核。

该指标得分为0分。

（3）预算执行率（总分2分，得分0.67分）

依据天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年部门预算的批复》（丽财预指[2020]1000-53号）、天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年初预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）以及天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位追加2020支出预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）文件，本项目实际到位资金为1,795,000.00元，无相关通知书、财务凭证，实际支出资金1,786,300.00元，其中1,186,300.00元无相关支付信息。

预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（600000÷1786300）×100%=33.43%

该指标得分为0.67分。

（4）资金使用合规性（总分10分，得分8分）

依据预算批复文件、项目合同、财务凭证，本项目资金的拨付无完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目预算金额为1,795,000.00元，实际支出资金为1,786,300.00元，其中600,000.00元为各街道办事处的投递费，财务资料齐全；1,186,300.00元为与天津日报社结算的专版全年费用，但其财务资料不完备；天津市东丽区融媒体中心账户为零余额账户，结余资金8700元已返还财政账户。

该指标得分为6分。

### 2.组织实施

（1）管理制度健全性（总分2分，得分2分）

本项目具有《东丽区融媒体中心管理制度汇编之东丽区融媒体中心进一步加强财务管理规定》，财务管理原则、支出标准与专项经费、零余额账户的管理等，比较合规、合法、完整。

该指标得分为2分。

（2）制度执行有效性（总分5分，得分3分）

①天津市东丽区融媒体中心与天津日报社签订合同，合同结算价格为1,186,300.00元，与天津日报社未履行招投标手续。

②天津市东丽区融媒体中心与东丽域内八个街道办事处未就投递费用签订合同，但依据《支付数据查询》及相关财务凭证已支付于各街道办事处共计600,000.00元整，存在投递入户不到位问题。

③本项目预算核减5000元，具有批复文件。

该指标得分为3分。

## （三）项目产出情况

产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，7项三级指标，基础总分40分，合计得分37分。

### 1.产出数量

（1）服务工作实际完成率（总分5分，得分5分）

本项目服务工作为《今日东丽》报纸的印刷、发行、投递，共1项，实际完成1项。

服务工作实际完成率=（实际产出数÷计划产出数）×100%=（1÷1）×100%=100%。

该指标得分为5分。

（2）出版书刊（报纸、杂志）的数量（总分10分，得分10分）

项目期内完成的服务工作数量达标情况，用以反映和考核工作数量目标的实现程度。

本项目服务工作为《今日东丽》报纸的发行、印刷、投递，实际完成数量为131400份，已完成年度指标。

该指标得分为10分。

### 2.产出质量

（1）服务工作质量达标率（总分5分，得分5分）

项目期内完成的服务工作质量达标情况。

项目服务工作为《今日东丽》报纸的发行、印刷、投递。关注社会热点，及时推送新闻信息，服务期间未见异常现象。根据《今日东丽》印刷发行合作协议、《支付数据完全查询》、财务凭证与会议纪要，该项服务已完成。

该指标得分为5分。

（2）供需匹配度（总分10分，得分10分）

项目服务实际工作发行涉及内容，用以反映提供的内容与受众需求匹配程度。

本项目年度总体目标之一为“宣传东丽经济、政治、文化、社会和生态建设取得和新成就，通过大型主流媒体的报道扩大了东丽的知名度和影响力。”评价实施方通过抽查往期报刊，了解到《今日东丽》专版内容涉及面广泛，能够实时刊登大中小事件，基本满足了东丽域内群众的需求，同时宣传了东丽。

该指标得分为10分。

### 3.产出时效

（1）服务工作完成及时性（总分2分，得分2分）

本项目服务工作为《今日东丽》报纸的发行、印刷、投递，共1项。依据与天津日报社的合同内容“在《天津日报》上开设“今日东丽”专版”与《东丽区融媒体中心主任会会议纪要》（2020年11月26日第26次会议），本项目提供的《项目绩效目标完成情况自评表》以及费用支出财务凭证，内容印证本项目已按时完成。

该指标得分为2分。

（2）报刊发行及时性（总分3分，得分3分）

报刊发行实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核报刊发行产出时效目标的实现程度。

根据项目内容，在《天津日报》上开设“今日东丽”专版，《今日东丽》印刷发行合作协议已明确界定双方责任与义务。截止评价日，并未收到不良投诉、意见，且项目专版全年费用已结算。

该指标得分为3分。

### 4.产出成本

（1）成本节约率（总分5分，得分5分）

本项目计划成本为1795000元，实际成本为1786300元。

成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%=［（1795000-1786300）/1795000］×100%=0.48%＞0

该指标得分为5分。

## （四）项目效益情况

效益指标为项目效益1项二级指标，3项三级指标，基础总分20分，合计得分17分。

### 1.项目效益

（1）可持续影响（总分10分，得分8分）

绩效评价人员对东丽域内《天津日报》发行情况进行了解并发放20份问卷，着重关注“今日东丽”板块的刊登情况、效果及期盼刊登指数，根据每张问卷指数，本项目可持续影响力较高，对于舆论引导起到了积极作用。

该指标得分为8分。

（2）社会效益（总分5分，得分4分）

依据本项目提供的《支付数据完全查询》，绩效评价人员对表中八个东丽区街道办事处《天津日报》投递情况进行咨询核查，已收到《天津日报》，其内容含有“今日东丽”专版，但仍存在个别投递不到位情况。

该指标得分为4分。

（3）受益群体满意度（总分5分，得分5分）

绩效评价人员对本项目进行实地考察。本次调查共发放20份问卷，回收有效问卷15份。每张问卷设置2-6共5个得分题目，每个题目20分。选择不满意得0分，满意得12分，很满意得20分，根据每张问卷得分及问卷份数进行算数平均，最终本项目收益群众满意度得分为90分。

该指标得分为5分。

# 五、存在的问题

## （一）项目绩效指标设置不科学

“质量指标-报纸保质保量及时出版”指标值不明确，“经济效益指标-提高报纸投递率”指标值不具体，“可持续影响指标-发挥喉舌作用做好舆论引导”指标值表述不清、不相应。本项目个别绩效指标不清晰、可衡量性不足。

## （二）项目未进行详细预算编制

本项目未针对项目具体工作任务进行预算编制，无工作任务明细。

## （三）项目部分资金到位不及时

截至绩效评价日，依据天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年部门预算的批复》（丽财预指[2020]1000-53号）、天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位2020年初预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）以及天津市东丽区财政局下达《关于区级预算单位追加2020支出预算的批复》（丽财预指[2020]5000-0034号）文件，本项目应到位资金为1,795,000.00元，及时到位资金为600,000.00元。到位及时率=（及时到位资金÷应到位资金）×100%=（600000÷1795000）×100%=33.43%，。应到位资金：其中600,000.00元为区级资金，1,195,000.00元为提前下达2020年市对区财政文体传媒一般性转移支付资金。但是未见《财政授权支付额度到账通知书》及相关财务凭证,无法确定资金到位时间，考虑融媒体中心账户为零余额账户，认为应到位资金为1,795,000.00元。及时到位资金：600,000.00元投递费已支付，有相关支付凭证；1,186,300.00元专版全年费用于2021年1月15日完成该项支付工作，但未见相关财务凭证，无法确定资金到位时间，影响资金及时到位率考核。

# 六、有关建议

## （一）加强项目绩效管理

建议主管部门依据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）要求设定科学的绩效目标与指标。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

## （二）科学编制项目预算

建议主管部门规范项目支出预算编制工作。设立科学的预算管理机制，强化基础编制工作，做到预算编制精细化、科学化。

例如，按照标准的预算框架体系，每年年初结合实际及上年项目执行情况，科学、合理确定支出计划，按经费用途逐级细化分类，细化到项目印刷费、发行费、投递费等科目。

## （三）项目资金及时支付

建议主管部门加强工程项目资金监管制度，严格按照合同约定及时支付并履行招投标程序。在签订项目合同时，双方应对付款进度进行详细严谨科学的约定，且双方需要严格执行合同要求。双方要互相监督、支持，做到按比例及时支付，严格落实财务管理制度。

## （四）严格把控制度执行

建议主管部门规范档案管理及程序化管理。建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项整理。在进行项目资料归档时要明确各单位责任，明确负责人与归档流程。

# 七、其他需要说明的问题

无

附件1：《今日东丽》报刊发行、印刷、投递费用支出项目绩效评价指标体系及评分表