天津市东丽区西片区域环卫一体化项目

绩效评价报告

项目名称 天津市东丽区西片区域环卫一体化项目

项目单位 天津市东丽区城市管理委员会

天津广信有限责任会计师事务所

2021年12月17日

目录

一、 项目基本概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目组织实施概况	1

（三）绩效目标设定情况	1

（四）年度资金执行情况	2

二、 绩效评价的组织实施情况	2

（一）绩效评价项目组的人员构成	2

（二）绩效评价工作程序和进度	2

（三）绩效评价的基本原则	3

（四）绩效评价的主要依据	4

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	4

（一）指标构建原则及思路	4

（二）评价标准	7

（三）评价结果等级	7

（四）评价方法	7

四、项目绩效与评价结论	8

（一）评价得分情况	8

（二）项目所实现的主要绩效	8

五、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策	8

（二）项目过程	10

（三）项目产出	11

（四）项目绩效	12

六、存在问题	12

七、相关建议	13

# 天津市东丽区西片区域环卫一体化项目

# 绩效评价报告

为进一步规范天津市东丽区城市管理委员会（简称区城管委）关于天津市东丽区西片区域环卫一体化项目专项资金管理和使用，我们接受天津市东丽区财政局的委托，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目立项、项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行评价，在核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，形成了项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

- 项目基本概况

## （一）项目背景

为了完成西片区域环卫一体化工作要求，进一步提升西片区域环卫一体化环境卫生管理水平，落实环境卫生工作的精细化标准化，区城管委根据《天津市市容和环境卫生管理条例》、《天津市公共厕所管理办法》、《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》、《天津市公共厕所管理服务标准（试行）》和《天津市城市环境卫生管理考核办法（试行）》及环境卫生管理工作的有关规定，整合环卫资源实现西片区域环卫工作一体化管理，进而实现生活垃圾有效管控，有序推进垃圾分类，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生。

## （二）项目组织实施概况

区城管委作为本项目的实施机构，负责项目的组织实施以及合同签约等工作。在服务期内，由第三方公司负责提供本项目服务范围内的环卫作业，区城管委及各街道（开发区）负责环卫作业监管考核。

- 绩效目标设定情况

总目标：整合环卫资源实现西片区域环卫工作一体化管理；生活垃圾有效管控，垃圾分类有序推进，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生；解决环卫工作的困难，为经济、生态环境提供可持续发展的环境。

具体目标：作业内容包括非涉农街道和涉农街道6个；实现垃圾无害化处理率100%；时效指标全年100%；总成本≤10807.8509万元；减少垃圾污染覆盖街道数6个；保障期限全年；受体满意度95%。

- 年度资金执行情况

## 天津市东丽区西片区域环卫一体化项目年初预算安排金额13,919.20万元，执行中对预算进行调整，调整后预算金额为10,807.85万元，但未见预算调整文件。预算到位金额10,807.85万元，资金到位率100%，预算执行金额10,807.85万元，预算执行率为77.65%。

表1：2020年度项目预算及执行情况

| 序号 | 预算内容 | 预算安排金额(元) | 执行金额(元) | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市东丽区西片区域环卫一体化项目服务费 | 108,078,509.00 | 108,078,509.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 108,078,509.00 | 108,078,509.00 | 100.00% |

- 绩效评价的组织实施情况

  - （一）绩效评价项目组的人员构成

绩效评价项目组配备了具有丰富绩效评价工作经验的注册会计师及专业评价人员来承担项目。项目负责人具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。

## （二）绩效评价工作程序和进度

按照区财政局的要求，在规定时间开始现场绩效评价工作，按时完成现场绩效评价工作，形成绩效评价报告。

绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段、报告阶段三个阶段。日程表如下：

表2：绩效评价工作日程表

| 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2工作日 | ◇所内集中参与人员进行短期培训，分派任务，讲解要求，明确责任； ◇开展审前调查，收集资料、了解基本情况； ◇进行政策梳理，编制相关工作底稿。 |
| 实施阶段 | 7工作日 | ◇首次入户，了解项目基本情况，沟通落实开展项目绩效评价工作的进度安排。收集项目首批资料，并反馈补充资料意见； ◇收集项目补充资料；进行分类整理、归集，填写相应的工作底稿； ◇定期向委托方汇报、沟通绩效评价中发现的问题； ◇按照绩效评价工作内容编制工作底稿，整理工作资料证据，撰写工作总结； ◇现场形成初步的复核工作总结，以备后续绩效评价报告的撰写奠定基础。 |
| 报告阶段 | 2工作日 | ◇编制绩效评价报告初稿并先征求区财政局的意见； ◇根据沟通结果或补充提供的相关证据资料，修改绩效评价报告初稿； ◇履行事务所内部三级复核制度，正式出具并提交绩效评价报告。 |

1、准备阶段

针对本次项目要求的工作时间紧、工作任务重等特点，提前完成事务所内部的审计团队短期培训、人员分工、资料收集，以及总体策略、具体计划等工作。

2、实施阶段

本阶段包括完成项目的资料准备指导、资料收集、现场沟通等工作。项目组人员在充分了解项目情况基础上开展绩效评价，并形成绩效评价报告。定期向委托人汇报、沟通绩效评价过程中发现问题，解决绩效评价过程中存在的问题。

3、报告阶段

将评价过程中发现的问题进行汇总、整理、分析，并在此基础上编制绩效评价报告初稿，及时向区财政局进行沟通、汇报。

## （三）绩效评价的基本原则

1.科学规范原则

绩效评价按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

## （四）绩效评价的主要依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、《中共天津市委 天津市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）；

5、市政府办公厅《关于推进我市预算绩效管理工作的指导意见》（津政办发〔2011〕109号）；

6、《天津市市级部门（单位）整体支出绩效目标管理办法（试行）》（津财预〔2015〕102号）；

7、《天津市财政项目支出绩效评价共性指标体系》（津财预〔2016〕73号）；

8、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）；

9、《天津市市级部门预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕14号）；

10、《天津市市级部门预算绩效目标管理办法》（津财绩效〔2020〕16号）。

- 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

## （一）指标构建原则及思路

绩效指标评价体系设计遵循经济性、相关性、重要性、可比性、定量为主原则，结合天津市东丽区西片区域环卫一体化项目实施的产出及效果情况，制定绩效指标体系，具体如下：

表3：绩效指标评价得分体系

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 评价要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
|  |  | 绩效目标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 街道区域覆盖率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量 | 垃圾无害化处理率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
|  | 产出时效 | 补贴发放及时率 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益（25分） | 社会效益 | 对环境改善的影响程度 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对环境改善的影响程度。 | 8 |
|  | 可持续影响指标 | 对环境提升可持续影响的显著程度 | 项目实施所产生的可持续影响，具体评价项目实施对环境提升可持续影响的显著程度。 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |
| 分值合计 |  |  |  | 100 |

## （二）评价标准

绩效评价采用百分制，项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大类一级指标共100分。其中项目决策指标20分，项目过程25分，项目产出30分，项目绩效25分。

## （三）评价结果等级

为便于对评价结果的直接运用和判断，将专项资金的绩效评价分为四个等级：

优：S≥90分

良：75≤S＜90分

中：60≤S＜75分

差：S＜60分

## （四）评价方法

绩效评价主要采用以下三种方法：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# 四、项目绩效与评价结论

## （一）评价得分情况

经综合评价，天津市东丽区西片区域环卫一体化项目评价综合得分为84分，等级为良。具体指标评价分值如下表：

表4：绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 16.00 | 80.00% |
| 项目过程 | 25.00 | 21.00 | 84.00% |
| 项目产出 | 30.00 | 27.00 | 90.00% |
| 项目效益 | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 84.00 | 84.00% |

该项目在项目过程方面，资金管理到位，预算执行与计划相符，组织机构健全，资金使用合规；在项目产出方面，产出效果较为显著，提高了街道区域覆盖率和垃圾无害化处理率，生活垃圾得到有效管控，有序推进了垃圾分类，改善了市容环境卫生。

## （二）项目所实现的主要绩效

截至2020年底，天津市东丽区西片区域环卫一体化项目完成了6个街道和经开区环卫一体化全覆盖，垃圾无害化处理率100%，疫情期间一体化运营单位定期开展卫生清整，西片区域环境卫生质量明显提升，群众满意度提高。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入三大类二级指标，设计总分20分；经评价该项总计得分16分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、项目立项

（1）立项依据充分性

经《天津市东丽区西片区域环卫一体化项目工作方案》区政府审议通过了《天津市东丽区人民政府第84次常务会议纪要》，明确了总体目标和要求，区城管委按照以上文件要求申请、设立西片区一体化项目，立项依据充分，计4分。

（2）立项程序规范性

根据《天津市东丽区人民政府第84次常务会议纪要》要求，区城管委执行项目立项程序，项目实施过程中执行政府采购流程，形成《天津市东丽区西片区域环卫一体化项目（项目编号：XFZB-2019-TJDL-ZF286）评标报告》，项目立项程序规范，计4分。

### 2、项目绩效

（1）绩效目标合理性

2020年东丽区完成西片区环卫一体化改革，整合环卫资源实现西片区域环卫工作一体化管理；生活垃圾有效管控，垃圾分类有序推进，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生；解决由于疫情原因造成的环卫工作的困难，为疫情期间区经济、生态环境提供环境保障。

针对西片区环卫一体项目经费填报绩效目标表，存在个别指标合理性不足，如质量指标未明确垃圾处理标准，垃圾处理是否分类，是否合理配置公共资源，指标设置不够完整，扣2分，计1分。

（2）绩效目标明确性

本项目绩效目标实现6个街道、经济开发区环卫一体化全覆盖，垃圾无害化处理率100%，疫情期间一体化运营单位定期开展卫生清整，西片区域环境卫生质量提升，为卫生城区创建工作提供了有力保障，群众满意度提高。

指标设置不够明确，未明确年度垃圾无害化处理总量，指标还应体现在合理配置公共资源，提高垃圾分类率。绩效目标有待进一步细化明确，扣2分，计1分。

### 3、资金投入

（1）预算编制科学性

根据《天津市东丽区人民政府第84次常务会议纪要》审议的《天津市东丽区西片区域环卫一体化项目工作方案》进行服务费控制价的编制，符合《天津市中心城区次支道路和社区周边道路环境卫生质量标准规范（试行）》（津容环〔2015〕157号）、《天津市城市环境卫生及道路扬尘考核评分标准》（津容环〔2015〕186号）、《天津市城市道路清扫保洁质量标准与作业规范》（津容环〔2015〕270号）等文件的要求，计3分。

（2）资金分配合理性

该项目通过政府采购，区城管委与中标单位签订《政府采购合同》，服务费用的测算和考核方法与《天津市东丽区西片区域环卫一体化项目工作方案》一致，资金分配较为合理，计3分。

## （二）项目过程

项目过程下设资金管理、组织实施两大类二级指标，设计总分25分；经评价，该项总计得分21分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、资金管理

（1）资金到位率

该项目根据2020年垃圾处理服务费用向天津市东丽区财政局申请支付，项目资金在向区财政提交申请后及时拨付，资金到位率为100%，计5分。

（2）项目预算执行率

该项目调整后预算金额为10,807.85万元，项目实际执行金额为10,807.85万元，预算执行率为100%，但未提供预算调整文件，扣2分，计3分。

（3）资金使用合规性

我们检查了区城管委《天津市东丽区西片区域环卫一体化项目补助资金拨付明细表》、补助资金支付的相关凭证，经检查，项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度的情况，未发现违规挤占、挪用补助资金的情况，资金使用合规，计5分。

### 2、组织实施

（1）管理制度的健全性

该项目资金管理、费用支出等按照制度执行。项目未针对东丽区垃圾无害化处理制定安全管理制度和问责机制，未提供内控相关资料，无法判断管理制度的健全性，扣2分，计3分。

（2）制度执行有效性

该项目各街道、城管委以及其他考核辅助部门每个月对6个街道、经济开发区环境卫生执行情况考核评分，实现生活垃圾有效管控，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生，制度执行有效，计5分。

## （三）项目产出

项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四大类二级指标，设计总分30分；经评价，该项总计得分27分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、产出数量

街道区域覆盖率：全区涉及街道数6条，经济开发区1家，区域街道完成率100%，计10分，具体街道区域如下：

表5：街道区域明细表

| 序号 | 街道名称 |
| --- | --- |
| 1 | 张贵庄街 |
| 2 | 丰年村街 |
| 3 | 华新街 |
| 4 | 万新街 |
| 5 | 金钟街 |
| 6 | 华明街 |
| 7 | 经济开发区 |

### 2、产出质量

垃圾无害化处理率：该项目按照要求完成，垃圾无害化处理率实际完成值100%，计10分。

### 3、产出时效

该项目资金支出完成时间为按全年拨付，实际完成按全年拨付，在指定时间内完成指标，计5分。

### 4、产出成本

2020 年垃圾处理服务费调整后预算资金10,807.85万元，全年使用该专项资金共10,807.85万元，成本节约率指标值0%。无超支、成本过高等情况发生，计2分。具体执行如下：

表6：项目预算金额明细表

| 序号 | 执行项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 西片区域环卫一体化项目预算 | 8,050,861.00 |
| 2 | 涉农街道、经开区西片区域环卫一体化预算资金 | 32,271,648.00 |
| 3 | 抗疫期间西片区域垃圾处理费 | 67,756,000.00 |
| 合计 |  | 108,078,509.00 |

## （四）项目绩效

项目绩效下设社会绩效、可持续影响指标、满意度三个三级指标，设计总分为25分，项目绩效评价得分20分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、社会效益

减少垃圾污染覆盖街道数：通过资金投入减少垃圾污染覆盖街道数6条，基本做到减少垃圾污染街道覆盖，生活垃圾有待进一步加强。扣2分，计6分。

### 2、可持续影响指标

通过实施西片区域一体化项目，保障了全年生活垃圾有效管控，垃圾分类有序推进，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生；解决由于疫情原因造成的环卫工作的困难，为疫情期间区经济、生态环境提供环境保障，计8分。

### 3、服务对象满意度

疫情期间一体化运营单位定期开展卫生清整，西片区域环境卫生质量明显提升，为东丽区卫生城区创建工作提供了有力保障。区城管委针对东丽区环境卫生工作情况开展满意度问卷调查，但未对满意度结果进行统计分析。区城管委共提供10份调查问卷，我们对各项问题满意度情况进行统计，调查结果如下：

表7：满意度情况统计表

| 问题 | 选项A | 占比 | 选项B | 占比 | 选项C | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 50% | 5 | 50% |  | 0% |
| 2 | 8 | 80% |  | 0% | 2 | 20% |
| 3 | 8 | 80% | 2 | 20% |  | 0% |
| 4 | 8 | 80% | 2 | 20% |  | 0% |
| 5 | 7 | 70% | 3 | 30% |  | 0% |
| 6 | 8 | 80% | 2 | 20% |  | 0% |
| 7 | 10 | 100% |  | 0% |  | 0% |

问题2内容为“公厕设置是否合理、卫生条件如何”，对应选项C为“不合理，干净”，调查结果显示为“不合理”的比例为20%；问题3内容为“道路果皮箱、垃圾桶是否干净”，对应选项B为一般，调查结果显示为“一般”的比例为20%；问题5内容为“洒水车、清扫车作业效果是否满意”，对应选项B为“一般”，调查结果显示为“一般”的比例为30%；问题6内容为“2020年卫生和2019年卫生相比改善情况”，对应选项B为“一般”，调查结果显示为“一般”的比例为20%。且存在居民在清洁卫生工作中提出“小区垃圾分类不准确”、“加大公厕建设力度”的建议，未对以上满意度结果情况进行原因分析，未提出改进建议，对满意度调查结果的应用不够充分，扣3分，计6分。

# 六、存在问题

## （一）绩效指标设置不够完整

### 绩效目标表的指标设置不够全面，未明确年度垃圾无害化处理总量，垃圾分类处理标准不明确，绩效目标的可考量性不足。

## （二）对满意度问卷调查结果的应用不足

### 该项目实施受益群体明确，针对环境保障范围内的群众开展满意度问卷调查，但未分析满意度实现情况，对公众反馈的问题重视不足，缺少对满意度结果的总结分析。未充分应用满意度调查结果，提出改善意见。

# 七、相关建议

## （一）进一步完善绩效目标表

### 结合项目实际情况，进一步完善绩效目标表的设置，明确产出数量及产出指标内容。通过合理配置公共资源，提高垃圾分类处理率，全面考虑服务对象，科学设置绩效目标表。

## （二）重视对绩效成果支撑资料的统计分析

### 围绕环卫一体化项目实施，重点关注该项目的产出及效果的评价，在满意度问卷调查的基础上，进行数据统计分析，对项目实施产生的效果情况进行评价分析，客观反映项目的效果。并针对公众反馈情况提出改进建议，进一步优化提升服务工作。

附件：天津市东丽区西片区域环卫一体化项目绩效评价体系评分表