## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽湖南部污水处理厂（一期）工程工程款
主管预算部门 |  | 天津市东丽湖现代服务业服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽湖现代服务业服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
项目新建1座污水处理厂，污水处理规模为0.6万平方米/天，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 南部污水处理厂一期建设完成并投入使用，污水处理规模为0.6万平方米/天，支付工程款192.87057万元，减少区内污染物的外排，降低污水对环境的影响。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 192.8706 | 192.8706 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 192.8706 | 192.8706 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 污水处理规模 | =6000平方米/天 | 6000平方米/天 |  | 15 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | ≥95% | 95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算安排 | ≤192.87057万元 | 192.87057万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 提升区域生态环境 | 减少区内污染物的外排，降低污水对环境的影响 | 显著提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众的满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱辉 |  |  |  |  | 东丽湖现代服务业服务中心 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见