## 附表1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东丽湖温泉旅游度假区南部污水处理厂一期扩建及配套管网建设工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽湖现代服务业服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽湖现代服务业服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成东丽湖南部污水处理厂一期扩建，污水处理规模达到1.2万平方米/天，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  | 持续推动南部污水处理厂一期扩建工程建设，污水处理规模达到1.2万平方米/天，符合工程施工质量验收相关要求，支付工程款65.6915万元。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 65.6915 | 65.6915 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 65.6915 | 65.6915 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 污水处理规模 | =1.2万平方米/天 | 1.2万平方米/天 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | ≥95% | 95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度预算资金 | ≤656915元 | 656915元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 提升区域生态环境 | 减少区内污染物的外排，降低污水对环境的影响 | 显著提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众的满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱辉 |  |  |  |  | 东丽湖现代服务业服务中心 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见