## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国家旅游示范区—东丽湖旅游度假区市政热源建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽湖现代服务业服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽湖现代服务业服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
东丽湖区域正在以及将来需要建设的项目进行集中供热配套、实施热源、换热站建设及供热管网敷设；同步对区域内供热设施进行优化提升改造，以达到保障民生、提高供热质量、降低能耗、实现能源集约节约利用的目的。 |  |  |  |  | 支付专项债券资金1750.59万元，完成新增建设项目的集中供热配套、热源实施、换热站建设，有效提升改造区域内供热设施，达到保障民生、满足200平方米小区供热，提高供热质量、降低能耗、实现能源集约节约利用的目的。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6075.1791 | 1750.4859 | 1750.4859 |  | 10 | 10 | 100% | 非三保类项目，资金暂缓拨付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 6075.1791 | 1750.4859 | 1750.4859 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 小区供热面积数量 | ≥200平方米 | 200平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障供热质量 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 供热及时率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 供热成本 | ≤6075.17911万元 | 1750.485879万元 |  | 20 | 20 | 非三保类项目，资金暂缓拨付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升供热质量 | 有效保障 | 充分保障 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杜颖 |  | 职员 |  |  | 能源公司
主管 预算 部门 审核 意见