## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 绿化养管项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽湖现代服务业服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽湖现代服务业服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
保持东丽湖区域内绿色生态景观，达到城市管理园林绿化考核要求。 |  |  |  |  | 不断提升我街道区域内绿化养管水平，完成区域内518万平方米的绿化养护，充分保障城市生态效益
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 0 | 0 |  | 10 | 8 | 0% | 非三保类项目，资金暂缓拨付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 300 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化养护面积 | ≤518万平方米 | 518万平方米 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 绿化苗木成活率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 苗木养护及时率 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 绿化养管成本 | ≤300万元 | 0 |  | 10 | 8 | 非三保类项目，资金暂缓拨付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 保障城市生态效益 | 有效保障 | 充分保障 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李文清 |  | 无 |  |  | 东丽湖街公共管理办
主管 预算 部门 审核 意见