## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表填报说明
（2024年度）
项目名称 |  | 京津冀产业转移承接载体-东丽湖丽健园大健康产业升级改造项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽湖现代服务业服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽湖现代服务业服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1号楼、2号楼、14号楼全部施工内容完成，3、10、11号楼屋面防水完成，园区雨污水管网施工完成，园区自来水管网施工完成，地下车库1、2、3、6、8号变电站施工完成，1、2、14号楼合围区域室外道路、铺装完成，1、2、14号楼合围区域地下车库全部施工内容完成。 |  |  |  |  | 1号楼、2号楼、14号楼全部施工内容完成，3、10、11号楼屋面防水完成，园区雨污水管网施工完成，园区自来水管网施工完成，地下车库1、2、3、6、8号变电站施工完成，1、2、14号楼合围区域室外道路、铺装完成，1、2、14号楼合围区域地下车库全部施工内容完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 34649.722 | 18406.6525 | 18406.6525 |  | 10 | 10 | 100% | 按照实际工程进度进行付款
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 34649.722 | 18406.6525 | 18406.6525 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 总建筑面积 | =316034平方米 | 316034平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | ≥95% | 95% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按时完成竣工验收 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 申请专项债额度 | ≤34649.72199万元 | 18406.652543万元 |  | 10 | 6 | 按照实际工程进度进行付款
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 实现丽健园的园区功能调整 | 实现丽健园的园区功能调整 | 有效实现调整 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱辉 |  |  |  |  | 东丽湖现代服务业服务中心 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见