## 附表1填报说明
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 东丽湖地区东文北路工程
主管预算部门 |  | 天津市东丽湖现代服务业服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽湖现代服务业服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成东文北路及配套基础设施建设，完善片区道路等基础设施建设，增强片区承载能力、提升城市综合服务功能和产业园区的竞争力、改善人居环境，推进城镇化的快速发展。 |  |  |  |  | 持续推进东文北路及配套基础设施建设，不断完善片区道路等基础设施建设，增强片区承载能力、提升城市综合服务功能和产业园区的竞争力、改善人居环境
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 3806.8411 | 3806.8411 |  | 10 | 10 | 100% | 按照实际完成工程量进行支付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 3806.8411 | 3806.8411 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 专项债资金 | ≤10000万元 | 3806.841105万元 |  | 15 | 10 | 按照实际完成工程量进行支付
|  | 数量指标 | 新建道路长度 | ≤2.44公里 | 2.44公里 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工及时率 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高治理水平 | 成效明显 | 显著提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱辉 |  |  |  |  | 东丽湖现代服务业服务中心 工程建设科
主管 预算 部门 审核 意见