## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年第三批北方地区冬季清洁取暖试点中央资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区发展和改革委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 做好今冬季取暖季清洁取暖工作，保证广大群众温暖过冬。 |  |  | 按照2020-2021年度东丽区居民冬季取暖季清洁取暖的总体目标，全年推动1519户居民实现清洁安全取暖工作，涉及资金57.89万元，保证了广大居民温暖过冬。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 982 | 982 | 57.89 |  | 10 | 10 | 5.9% | 中央预算资金直接拨付，剩余资金已退还。
|  | 其中：中央补助 | 982 | 982 | 57.89 |  | 10 | 10 | 5.9%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 通过使用电力实现清洁安全取暖户数 | 1519户 | 1519户 |  | 50 | 50
|  | 质量指标 | 实现清洁安全取暖户数 | 1519户 | 1519户
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 年内完成 | 已按时完成
|  | 成本指标 | 实际支出金额 | ≤982万元 | 57.89万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 推动煤改电工作顺利进行 | 按时完成 | 积极推动煤改电工作，减轻企业经营压力 |  | 30 | 30
|  | 社会效益指标 | 居民均采取清洁取暖 | “煤改电”居民均通过清洁取暖过冬，没有使用散煤情况。 | “煤改电”居民均通过清洁取暖过冬，没有使用散煤情况。
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 进一步优化 | 空气改善更加明显
|  | 可持续影响指标 | 提高绿色高质量发展 | 进一步改善 | 通过推进冬季清洁取暖，既保证百姓温暖过冬，又使区内空气质量明显改善，进一步改善广大群众的日常生活。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 接受煤改电居民满意度 | ≥98% | 满意度99%。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘权欣 |  | 科长、一级主任科员 |  |  | 天津市东丽区发展和改革委员会社会科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日