## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 津门里增12号楼维修专项经费
主管预算部门 |  | 天津市东丽区发展和改革委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区发展和改革委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
维护稳定；防范群体心防风险，维护社会稳定。 |  |  |  |  | 因未能与住户协商一致，未完成楼房鉴定，制定维修方案。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 因未能与住户协商一致，未完成楼房鉴定，制定维修方案。资金无法支出。
其中：上级补助资金（中央和市级资金）
|  | 区级资金 | 30 | 30 | 0
其他资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修户数 | =1户 | 0户 |  | 20 | 0 | 未能与住户协商一致
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | 0 |  | 10 | 0
|  | 时效指标 | 维修任务按期完工率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 项目资金数 | ≤300000元 | 0元 |  | 10 | 0
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 降低信访风险，维护社会稳定 | 持续降低 | 无进展 |  | 30 | 0
经济效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0 | 未能与住户协商一致
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张雪峰 |  | 科长、一级主任科员 |  |  | 天津市东丽区发展和改革委员会粮食和物资储备科
主管 预算 部门 审核 意见