## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 东丽区看守所、拘留所、武警营房改建及室外新建工程
主管预算部门 |  | 天津市公安局东丽分局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局东丽分局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
顺利完成东丽区看守所、拘留所、武警营房改建及室外新建工程，满足看守所、拘留所、武警营房日常工作需求及武警进驻的要求，为上勤任务提供硬件支持，提升看守所、拘留所安全防范的能力，实现武警、公安共同看押的目标。 |  |  |  |  | 东丽区看守所、拘留所、武警营房改建及室外新建工程已开工建设，执行中，尚未完工，待2025年全面竣工后，满足看守所、拘留所、武警营房日常工作需求及武警进驻的要求，为上勤任务提供硬件支持，提升看守所、拘留所安全防范的能力，实现武警、公安共同看押的目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 416.25 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 非三保项目，资金暂缓拨付，待2025年下拨完成支付工作。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 416.25 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设项目数量 | =4项 | 3项 |  | 20 | 15 | 非三保项目，资金暂缓拨付。已开工建设，执行中项目，待2025年完成项目建设。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 非三保项目，资金暂缓拨付。已开工建设，执行中项目，待2025年竣工验收。
|  | 时效指标 | 按时完工率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 非三保项目，资金暂缓拨付。已开工建设，执行中项目，待2025年按期完工。
|  | 成本指标 | 工程建设费用 | =416.25万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 非三保项目，资金暂缓拨付。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 执行中项目，工作效率未提高。 |  | 30 | 0 | 非三保项目，资金暂缓拨付。已开工建设，执行中项目，待2025年投入使用提高效率。
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 | 非三保项目，资金暂缓拨付。已开工建设，执行中项目，待2025年投入工作使人员满意。
总分 | [6 empty] | 100 | 15
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张萍 |  | 副主任 |  |  | 天津市公安局东丽分局警务保障室
主管 预算 部门 审核 意见