## 双城中间绿色生态屏障区东丽南片区景观实施规划项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 双城中间绿色生态屏障区东丽南片区景观实施规划项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局东丽分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局东丽分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.编制完成双城中间绿色生态屏障区东丽南片区景观实施规划方案，方案通过相关部门审批 2.建立科学合理的生态空间格，指引东丽区生态建设 |  |  | 完成政府采购、招投标以及合同签订工作；完成前期准备工作，正在编制主体方案，待支付第一期费用。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 170.5 | 170.5 | 0 | 10 | 0 | 0% | 1.前期工作需整理汇总大量数据，导致项目进度缓慢2.资金未到位，未支付第一期费用
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 170.5 | 170.5 | 0 | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖面积 | ≥21.9平方公里 | 21.9平方公里 | 15 | 10 | 前期工作需整理汇总大量数据，导致项目进度缓慢
……
|  | 质量指标 | 完成规化项目评审达标率率 | ≥98% | 98% | 15 | 15
……
|  | 时效指标 | 规划项目成果按期完成率 | ≥98% | 60% | 15 | 10 | 前期工作需整理汇总大量数据，导致项目进度缓慢
……
|  | 成本指标 | 项目费用成本 | ≤170.5万元 | 0万元 | 15 | 0 | 因资金问题未完成前期费用支付
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 推动可持续发展 | 大力推动 | 80% | 15 | 13 | 前期工作需整理汇总大量数据，导致项目进度缓慢
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥98% | 80% | 15 | 12 | 前期工作需整理汇总大量数据，导致项目进度缓慢
……
总分 | [5 empty] | 100 | 60