## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 规资局2023年城市规划项目
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局东丽分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源局东丽分局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
摸清东丽区各类土地资源家底，加快盘活城镇存量用地，以增强土地利用效率，提高土地出让效能、掌握年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要、明确土地、森林和湿地等全民所有自然资源资产的数量、质量、价格、分布、用途、使用权、收益等信息，完成自然资源资产清查，核算全民所有自然资源资产价值。制定东丽区年度全民所有自然资源资产平衡表，完成区级全民所有自然资源统一确权登记、建立违法违建用地问题工作台账，保护人民群众利益，保障全区社会经济发展。 |  |  |  |  | 前期准备工作，财审未通过
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 77.28 | 77.28 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 77.28 | 77.28 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成成果报告个数 | ≥8个 | 8个 |  | 15 | 0 | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
|  | 质量指标 | 完成报告评审合格率 | ≥98% | 30% |  | 15 | 7 | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
|  | 时效指标 | 报告按时完成率 | ≥98% | 30% |  | 15 | 7 | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
|  | 成本指标 | 项目成本安排 | ≤77.28万元 | 0 |  | 15 | 0 | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 推动可持续发展 | 大力推动 | 98% |  | 15 | 15 | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人满意度 | ≥98% | 98% |  | 15 | 6 | 前期准备工作时间较长，项目实施晚，未在年底前完成财审
总分 | [6 empty] | 100 | 35
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管 预算 部门 审核 意见