## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 华明高新区基础设施提升工程（一期）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区华明高新技术产业区服务中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
新建市政道路10条，道路总长度13175米，维修9条道路，总维修面积193682平方米 随路建设桥梁2座 |  |  |  |  | 2023年度完成新建道路金丽道粗粒式沥青混凝土面层，华丰北路完成排水全部工程量，维修9条道路，总维修面积193682平方米。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1000535590.5 | 82501477.8 | 82501477.8 |  | 10 | 10 | 100% | 差额部分结转下年
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 1000535590.5 | 82501477.8 | 82501477.8 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建市政道路 | ≥13175米 | 1700米 |  | 5 | 5 | 征地进度缓慢
|  | 数量指标 | 道路维修 | ≥193682平方米 | 193682平方米 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 桥梁建设 | =2座 | 0 |  | 10 | 10 | 桥梁随道路建设，由于征地进度缓慢，工程进度暂未进行到此部分
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度延迟率 | ≤5% | 0% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程费用 | ≤1000535590.5元 | 82501477.8元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目收益 | ≥387294.53万元 | 0 |  | 10 | 10 | 项目尚在建设期，未产生收益
|  | 经济效益指标 | 偿债覆盖倍数 | 1.27倍 | 1.27 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 区域路网 | 成效明显 | 路网改善明显，招商成绩显著 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 区域内绿化水平 | 成效明显 | 绿化改善成效明显 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 城市可持续发展 | 成效明显 | 提升招商竞争性 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩振刚 |  | 部长 |  |  | 招商服务部
主管 预算 部门 审核 意见