## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 华新街保障房维修工程项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府华新街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府华新街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
实解决华新街顶秀欣园、华丰家园、华富家园和天欣花园四个社区漏雨等问题，改善居民居住环境。 |  |  |  |  | 通过对顶秀欣园、华丰家园、华富家园和天欣花园四个小区进行维修工程，主要包括室内漏雨维修、公共部位漏雨维修、公共设施损坏维修等工程。通过维修切实解决居民家中漏雨问题，改善居民居住环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 256 | 256 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 256 | 256 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修室内漏雨及室外公共部位漏雨 | =885户/75.71万平米 | =885户/75.71万平米 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收通过率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 维修成本 | ≤2324.15万元 | ≤2324.15万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过对顶秀欣园、华丰家园、华富家园和天欣花园四个小区进行维修工程，主要包括室内漏雨维修、公共部位漏雨维修、公共设施损坏维修等工程。通过维修切实解决居民家中漏雨问题，改善居民居住环境。 | ≥1.8万人 | ≥1.8万人 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩盛鹏 |  | 科员 |  |  | 公共管理办（设施物业）
主管 预算 部门 审核 意见