## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 对口帮扶产生的费用
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府合作交流办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府合作交流办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强东西部协作，与合作对口县积极沟通，宣传脱贫攻坚成果，做好脱贫攻坚总结。 |  |  | 印制扶贫宣传册300本，整理脱贫攻坚档案58卷，召开视频会议1次，在企业合作、园区建设、生态环保、城市管理等方面协调生态局、发改委等部门与德惠市加强合作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 89 | 6.04 | 6.04 |  | 10 | 10 | 6.79% | 已全面脱贫、东西部协作，所以扶贫资金使用较少，资金有剩余
|  | 其中：上级补助（中央、市） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 89 | 6.04 | 6.04 |  | 10 | 10 | 6.79%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 印制宣传手册数量 | ≥200本 | 300本 |  | 10 | 9
|  | 数量指标 | 整理脱贫攻坚档案数量 | ≥50卷 | 58卷 |  | 10 | 8
|  | 质量指标 | 向广大群众宣传脱贫攻坚成果，提升认知普及率 | ≥95% | 98% |  | 10 | 9
|  | 时效指标 | 完成脱贫攻坚成果巩固所需时间 | 1年 | 1年 |  | 10 | 9
|  | 成本指标 | 完成宣传及总结任务所需资金 | ≤10万元 | 6.04万元 |  | 10 | 8
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 宣传并总结了东丽区东西部协作脱贫攻坚成果，为乡村振兴工作打下了坚实基础。 | 做好宣传与合作工作，促进乡村振兴 | 积极营造“乡村振兴我助力·同心共圆中国梦”的良好氛围，引导全社会各层面投身乡村振兴工作 |  | 30 | 26
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 合作对口县对协作工作的满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 100 | 87
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李爽 |  | 四主 |  |  | 合作办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022 年 08 月 10 日