## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 北京招商服务中心费用
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府合作交流办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府合作交流办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 走访对接北京企业，引进北京项目，拉动区域经济增长，促进当地居民就业 |  |  | 已成功走访对接项目7家，全年落地北京区域注册资本500万元以上优质项目158个，拉动经济增长。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 71 | 31.45 | 31.45 |  | 10 | 10 | 44.3% | 由于疫情原因，出差次数减少，项目支出减少。
|  | 其中：上级补助（中央、市） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 71 | 31.45 | 31.45 |  | 10 | 10 | 44.3%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 走访对接项目数量 | ≥5家 | 7家
|  | 数量指标 | 参加招商活动数量 | ≥5场 | 5场
|  | 数量指标 | 组织招商活动数量 | ≥2次 | 3次
|  | 质量指标 | 实现北京项目内资到位额占全部利用内资比率 | ≥40% | 61%
|  | 时效指标 | 费用支付期限 | 1年 | 1年 | [5 empty] | 建议改为1年
|  | 成本指标 | 完成全年按招商计划所需资金 | ≤71万 | 31.45万
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 以落地招商项目拉动区域经济增长，实现北京项目内资到位额 | ≥100亿元 | 115.65亿元
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 街道园区满意度 | ≥95% | 98%
总分 | [6 empty] | 100 | 10
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李志磊 |  | 正科 |  |  | 合作办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2022 年 08 月 10 日