## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 招商活动经费（智能大会、推介会、签约会、出访、宣传、培训费用等）-(第一季度)
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府合作交流办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府合作交流办公室
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
赴长三角地区开展招商引资活动1次、赴北京、珠三角等地区招商引资。印制宣传物料及宣传手册，宣传我区投资优势。 |  |  |  |  | 已成功赴长三角地区开展招商引资活动1次、赴北京、珠三角等地区招商引资。成功印制宣传物料及宣传手册，宣传我区投资优势。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 7.6496 | 4.5447 |  | 10 | 10 | 59.41% | 偏差原因分析：按照预期计划，已经完成出访、举办活动的任务。本着厉行节约原则，出差人员进一步加强《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻落实，牢固树立“厉行节约，过紧日子”思想，提高“花小钱办大事”的本领，未使用公务接待费。改进措施：在下一步的工作中我局将继续严格按区财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程中如实际情况发生变化，将按程序及时调整预算和绩效目标，继续优化资金使用效率，提高资金管理和使用效率。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 7.6496 | 4.5447 |  | — | — | 99%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赴外开展招商活动的次数 | 赴外开展招商活动的次数≥3次 | 赴外开展招商引资活动次数5次 |  | 20 | 19.9 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招商活动完成率 | 招商活动完成率≥95% | 招商活动完成率95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 招商活动总成本 | 招商活动总成本≤7.6496万元 | 走访活动及时率95% |  | 10 | 10 | 偏差原因分析：按照预期计划，已经完成出访、举办活动的任务。本着厉行节约原则，出差人员进一步加强《党政机关厉行节约反对浪费条例》贯彻落实，牢固树立“厉行节约，过紧日子”思想，提高“花小钱办大事”的本领，未使用公务接待费。改进措施：在下一步的工作中我局将继续严格按区财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程中如实际情况发生变化，将按程序及时调整预算和绩效目标，继续优化资金使用效率，提高资金管理和使用效率。
|  | 时效指标 | 走访活动及宣传物料印刷及时率 | 走访活动及宣传物料印刷及时率≥95% | 走访成本4.54475万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 宣传我区投资优势，提高东丽区知名度 | 宣传我区投资优势，提高东丽区知名度 | 已完成招商接待工作 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 目标企业满意度 | 目标企业满意度≥95% | 目标企业的满意度95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张妍 |  | 科员 |  |  | 天津市东丽区招商服务中心
| 韩石头 |  | 副科长 |  |  | 天津市东丽区招商服务中心
主管 预算 部门 审核 意见