## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 京津冀协同发展-氢能科技园新型基础设施建设项目
主管预算部门 |  | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会
年度总体目标 |  | 新建道路 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成园区供热系统更新改造工程 |  |  | 325.40万元
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20000 | 20000 | 325.4 |  |  |  | 1.627%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 20000 | 20000 | 325.4 |  |  |  | 1.627%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 项目成本 | 20000万元 | 325.40万元
|  | 数量指标 | 道路改造工程面积 | 5963米 | 5963米
|  | 数量指标 | 供热系统更新改造工程 | 145.9万平方米 | 145.9万平方米
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | ＝ 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ＞90% | 95%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 偿债覆盖倍数 | ＞1.2倍 | 1.3倍
|  | 经济效益指标 | 对社会就业积极影响 | 成效明显 | 对社会就业积极影响较大
|  | 生态效益指标 | 改善环境 | 成效明显 | 改善环境显著
|  | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展 | 成效明显 | 经济社会可持续发展明显
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意程度 | ＞90% | 95%
|  | 服务对象 满意度指标 | 受益单位满意程度 | ＞90% | 95%
总分
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管 预算 部门 审核 意见