## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程
主管预算部门 |  | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
产业园21号楼提升改造工程，建筑面积为44581.70平方米。 医疗园基础服务配套提升改造工程，建筑面积为2700.00平方米 |  |  |  |  | 已完成产业园21号楼提升改造工程，正在进行医疗园基础服务配套提升改造工程，已支付3809.04万元。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4000 | 4000 | 3809.04 |  | 10 | 9 | 95.23% | 工程正在进行中，资金分批支付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 4000 | 4000 | 3809.04 |  | — | — | 95.23%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 成本指标 | 专项债券资金 | =4000万元 | 3809.04万元 |  | 7 | 7 | 工程正在进行中，资金分批支付
|  | 数量指标 | 提升改造面积 | =44581.7平方米 | 44581.7平方米 |  | 8 | 8
|  | 数量指标 | 提升改造面积 | =27000平方米 | 27000平方米 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | 10% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥80% | 90% |  | 10 | 9
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 债券发行期内的项目综合收益 | =3455.24万元 | 3455.24万元 |  | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 项目可持续收益年限 | ≥15年 | 15年 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 产业技术升级 | 成效明显 | 项目对产业技术升级产生积极作用 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 对生产、生活条件和环境条件产业的有益影响和有利效果 | 成效明显 | 项目对周边生态环境产生积极作用 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 项目对本行业未来可持续发展的影响 | 成效明显 | 项目对园区行业发展产生积极作用 |  | 9 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 85% |  | 5 | 5
|  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 85% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 牛晨 |  | 会计 |  |  | 天津东丽经技术开发区管理委员会
主管 预算 部门 审核 意见