## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 东丽经开区供热及配套设施工程项目
主管预算部门 |  | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.完成项目静态投资专项债券资金11000万元。 2.新建地热井数量为6队，新建换热站数量为6座，供热管网改造长度为3000米。 3.项目竣工验收合格率要求达到100%，项目设计变更率控制在 10%以内,工程按时完工率要大于80%。 4.经济效益指标中，债券发行期内的项目收益为60369.86 万元，项目可持续收益年限不少于15年。 |  |  |  |  | 已完成新建换热站数量为3座，新建供热管线沿线长度为1100米。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 11000 | 6087.507 | 6087.507 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 11000 | 6087.507 | 6087.507 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建地热井数量 | =6对 | 0对 |  | 5 | 2 | 已完成三个矿权摘牌并实施（四对地热井），因地质条件较为复杂，施工周期不能保障，结合目前施工周期预计5月份整体完工，因市区规资局申报矿权出让计划不明确，剩余两对地热井不能申报矿权，正密切关注相关政策，积极推进该事宜。
|  | 数量指标 | 新建换热站数量 | =6座 | 5座 |  | 5 | 4 | 至今已完成5座新建换热站，其中2022年完成一座，2023年完成一座，2024年完成三座，剩余一座站房计划待剩余地热井矿权摘牌完毕后启动设计。
|  | 数量指标 | 新建供热管线长度 | =3000米 | 1100米 |  | 5 | 4 | 总计计划新建供热管线沿线长度3000米。其中一期计划施工沿线长度1400的供热管线，因方案优化，2023年实际完成沿线长度1100米的供热管线，二期计划新建1700米的供热管线，目前已完成施工招标，正在办理开工证，计划2025年完成。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 95% |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | 10% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目静态投资 | =11000万元 | 6087.507万元 |  | 10 | 8 | 资金暂缓支付。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 债券发行期内的项目综合收益 | =60369.86万元 | 0万元 |  | 5 | 3 | 暂未产生收益。
|  | 经济效益指标 | 项目可持续收益年限 | ≥15年 | 15年 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 产业技术升级 | 成效明显 | 产业技术升级成效比较明显 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果 | 成效明显 | 对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果成效比较明显 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 项目对本行业未来可持续发展的影响 | 成效明显 | 项目对本行业未来可持续发展的影响成效比较明显 |  | 4 | 4
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 靳庆炎 |  | 会计 |  |  | 天津东丽经技术开发区管理委员会
主管 预算 部门 审核 意见