## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 国家级东丽经济技术开发区产业更新与新型基础设施建设（一期）项目
主管预算部门 |  | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.园区改造工程主要是对一经路沿线、先锋东路（地铁11号线）沿线、三经路沿线及六纬路沿线产业更新地块进行改造，提升经开区海河北岸景观及新城市功能，主要实施拆迁或环境整治等工程，总面积约65.2万平方米。新建道路8条，总长3390米，打通经开区断头路，形成园区环状路网，工作内容包含道路、绿化及管网、路灯等配套工程内容，并对部分道路两侧进行绿化。其中新建城市主干路（一经路、六经路、四纬路）3条，新建城市次干路（二纬路、三经路、七经路、五维路、信达路）5条。 2.对四纬路进行智慧化改造道路，改造起点为一经路，终点为七经路，道路总长2700米，主要增加智能交通、智慧灯杆等专业工程。对现有的2座雨污水泵站进行电力增容，并对830根路灯进行维修改造。 |  |  |  |  | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5 | 0% | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 海河北岸综合开发 | =652000平方米 | 0平方米 |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 符合国家和天津市标准要求 | 暂未执行 |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥95% | 0% |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 成本指标 | 项目总投资 | =784400元 | 0元 |  | 20 | 10 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 带动园区产业效益 | 达到预期 | 暂未执行 |  | 5 | 3 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 达到预期 | 暂未执行 |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 生态效益指标 | 园区环境改善 | 成效明显 | 暂未执行 |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
|  | 可持续影响指标 | 持续保障供热能力 | 成效明显 | 暂未执行 |  | 5 | 3 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展。
总分 | [6 empty] | 100 | 51
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 靳庆炎 |  | 会计 |  |  | 天津东丽经技术开发区管理委员会
主管 预算 部门 审核 意见