## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 氢能科技园新型基础设施建设项目
主管预算部门 |  | 天津东丽经济技术开发区管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津东丽经济技术开发区管理委员会
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
1.完成道路改造工程达 5963 米及供热系统更新改造工程面积为 145.90 万平方米。 2.竣工项目验收合格率要求为100%，确保工程的高质量交付，保障公共设施的安全性和可靠性。 3.项目按计划完工率不低于90%，强调工程的进度管理，及时满足社会需求，减少项目延期带来的不良影响。 4.偿债覆盖倍数大于1.2 倍，确保项目能够可持续发展为社会提供长期稳定的服务。注重环境保护，改善环境，有助于提升城市的生态品质。 5.受益群众满意程度和受益单位满意程度均要求大于90%，确保项目能够满足各方需求，提高公众对政府工作的认可度。 |  |  |  |  | 1.完成道路改造工程达4077米及供热系统更新改造工程面积为65.9万平方米。 2.项目按计划完工率不低于90%，强调工程的进度管理，及时满足社会需求，减少项目延期带来的不良影响。 3.受益群众满意程度和受益单位满意程度均要求大于90%，确保项目能够满足各方需求，提高公众对政府工作的认可度
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 32776.4589 | 12235.1924 | 12235.1924 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 32776.4589 | 12235.1924 | 12235.1924 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 道路改造工程面积 | =5963米 | 4077米 |  | 7 | 5 | 按照实际情况填写
|  | 数量指标 | 供热系统更新改造工程面积 | =145.9万平方米 | 65.9万平方米 |  | 8 | 6 | 按照实际情况填写
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | =100% | 95% |  | 15 | 13 | 部分目标暂未达到
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | >90% | 95% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | =32776.458907万元 | 12235.19238万元 |  | 10 | 6 | 资金暂缓支付
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对社会就业积极影响 | 成效明显 | 对社会就业积极影响增加社会就业数量 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 偿债覆盖倍数 | >1.2倍 | 1.3倍 |  | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 改善环境 | 成效明显 | 改善环境成效比较明显 |  | 9 | 9
|  | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展 | 成效明显 | 经济社会可持续发展增加经济社会可持续发展 |  | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益企业满意度 | >90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 靳庆炎 |  | 会计 |  |  | 天津东丽经技术开发区管理委员会
主管 预算 部门 审核 意见