## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 金桥工业园雨水管网改造项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区金桥街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区金桥街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
对金桥工业园区雨水管网、泵站设施提升改造，提升园区基础设施环境水平，提高园区发展经济竞争力 |  |  |  |  | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 5 | 0% | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 前期项目数量 | ≥1项 | 0项 |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
|  | 质量指标 | 前期工作事项质量 | ≥98% | 0% |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
|  | 时效指标 | 前期工作完成率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
|  | 成本指标 | 前期费用成本 | ≤157.3万元 | 0万元 |  | 20 | 10 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升园区经济发展基础环境 | 持续提升 | 结转到下年度开展 |  | 30 | 15 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 园区满意度 | ≥95% | 0% |  | 10 | 5 | 项目进行调整，当年未执行，结转到下年度开展
总分 | [6 empty] | 100 | 50
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 程建洋 |  | 科长 |  |  | 金桥街道办事处公共管理二科
主管 预算 部门 审核 意见