## 330.7
附件2：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 提前下达2021年交通运输专项转移支付资金[东丽区县道日常养护及养护工程补贴]津财基指[2020]185号01中央直达资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区公路建设养护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成我区县级公路日常养护工作，确保东丽区县级公路通行安全，道路养护完好、及时。 |  |  | 完成我区国省级公路日常养护36.421公里。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 330.7 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0% | 此项目为非三保项目，资金尚未拨付。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 330.7 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0%
区级资金
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护里程 | 36.421公里 | 36.421公里 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 路面养护完好率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时养护维修公路 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤330.7万元 | 0万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善路域环境和通行水平 | 持续改善 | 有效改善 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 改善路域环境 | 持续改善 | 有效改善 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 通行群众满意度 | 95% | 97% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘健 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区公路建设养护中心 养护管理科
主管 预算 部门 审核 意见