## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年区级公路日常养护资金（乡级）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区交通运输管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
已完成全域乡村公路日常养护工作，已完成全域乡村公路、桥梁自动化检测工作。 |  |  |  |  | 完成全域乡村公路日常养护工作，列养里程108.105公里，列养率100%；完成全区108.105公里乡村、桥梁公路自动化检测工作，自动化检测覆盖率100%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 此项目为非三保项目，资金尚未拨付。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 70.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 日常养护乡道面积 | ≤35.13万平米 | 35.13万平米 |  | 10 | 10
|  |  | 日常养护村道面积 | ≤48.88万平米 | 48.88万平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 养护路面完好率 | ≥95% | 99% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 乡村公路养护期限 | =1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 养护所需费用 | =70.4万元 | 0万元 |  | 5 | 0 | 此项目为非三保项目，资金尚未拨付。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 所辖乡村公路畅通 | 有效促进 | 持续促进 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 改善环境 | 持续改善 | 有效改善 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 改善环境 | ≥95% | 98% |  | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 84.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张学伟 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区交通运输管理局 公路科
主管 预算 部门 审核 意见