## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 提前下达2023年交通运输专项转移支付--乡村公路提档升级工程 津财基指【2022】102号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区交通运输管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
支持乡村公路新改建里程0.584公里,按时保质完成年度计划的乡村公路建设工程，招投标符合规定,项目完工后，乡村公路通行服务水平明显提升。 |  |  |  |  | 该项目前期建设手续已全部办理完成，并于2023年12月20日取得项目开工许可证，计划于2024年3月进场施工。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 37.4 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 该项目单位于2023年12月20日取得项目开工许可证，由于此时已进入冬季，该项目并未进场施工。项目单位计划于2024年3月进场施工，我局将按照公路项目建设程序监督管理，协助项目单位完成资金申请。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 37.4 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支持乡村公路里程数 | ≤0.59公里 | 0公里 |  | 10 | 0 | 工程尚未完成
|  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0 | 工程尚未完成
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | 0% |  | 10 | 0 | 工程尚未完成
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | ≤1年 | 1年 |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤37.4万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 工程尚未完成
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 公路技术状况和通行能力服务水平 | 明显提升 | 有待提升 |  | 30 | 0 | 工程尚未完成
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 周边群众出行满意度 | ≥85% | 0% |  | 10 | 0 | 工程尚未完成
总分 | [6 empty] | 100 | 0
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张学伟 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区交通运输管理局 公路科
主管 预算 部门 审核 意见