## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 提前下达2023年交通运输专项转移支付--G205津汉公路东金路至金钟河东侧桥头段改建工程 津财基指【2022】101号 01中央直达资金[车辆购置税]
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区交通运输管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
支持G205津汉公路（东金路至金钟河东侧桥头）改建工程建设9.593公里。有效促进项目加快实施，推动经济发展。 |  |  |  |  | 该资金用于支持G205津汉公路（东金路至金钟河东侧桥头）改建工程建设，目前已完成1.6公里建设任务，有效促进项目加快实施，推动经济发展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1007.6879 | 1007.6879 |  | 10 | 10 | 100% | 部分路段征地拆迁工作进展缓慢，尚未完成土地征转手续办理，无法进场施工,资金未全部使用。 改进措施：积极推动项目续建工作，预计2024年12月31日前执行全部资金。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | 0 | 1007.6879 | 1007.6879 |  |  |  | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 公路建设里程 | ≤9.6公里 | 1.6公里 |  | 15 | 15 | 部分路段征地拆迁工作进展缓慢，尚未完成土地征转手续办理，无法进场施工
|  | 质量指标 | 单项工程验收合格率 | ≥95% | 98% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程完成率 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资 | ≤7349万元 | 1007.68786万元 |  | 10 | 10 | 部分路段征地拆迁工作进展缓慢，尚未完成土地征转手续办理，无法进场施工,资金未全部使用。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升道路通行能力 | 大力提升 | 大大提升 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 环境污染防控措施 | 有效保障 | 持续保障 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会满意 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张学伟 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区交通运输管理局
主管 预算 部门 审核 意见