## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年区级公路日常养护资金（区县级）
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区交通运输管理局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成东丽区区级公路日常养护，有效提升区县级公路服务功能 |  |  |  |  | 完成我区区县级公路日常养护36.43公里，确保东丽区县级公路通行安全，道路养护完好、及时。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 693 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 此项目为非三保项目，资金尚未支付
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 693 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护里程 | =36.43公里 | 36.43公里 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 路面养护完好率 | ≥97% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 养护维修及时率 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤693万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 此项目为非三保项目，资金尚未支付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善出行条件 | 持续改善 | 有效改善 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 9.8
总分 | [6 empty] | 100 | 79.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张学伟 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区交通运输管理局
主管 预算 部门 审核 意见