## 21年区县级公路
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 提前下达2021年交通运输专项转移支付资金（东丽区县道日常养护及养护工程补贴）津财基指（2020）185号
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区公路建设养护中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
完成我区区级公路日常养护工作，东丽区区县级公路服务水平确保道路整洁、通行安全 |  |  |  |  | 区县级公路养护完好、及时，通行安全，路况巡查到位，养护管理规范。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7845861 | 7202302.6 | 7202302.6 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 7845861 | 7202302.6 | 7202302.6 |  |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护里程 | 36.42公里 | 36.42公里 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 路面养护完好率 | ≥97% | 98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 养护维修及时率 | ≥98% | 99% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤720.23026万元 | 720.23026万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善出行条件 | 持续改善 | 有效改善 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥97% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘健 |  | 科长 |  |  | 天津市东丽区公路建设养护中心养护管理科
主管 预算 部门 审核 意见