## 区县级公路
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 区县级公路日常养护及工程补贴
主管预算部门 |  | 天津市东丽区交通运输管理局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区公路建设养护中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 实施区县级公路日常养护36.421公里、养护工程2.167公里。 |  |  | 实施区县级公路日常养护36.421公里、赤海路维修和东金路维修工程。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 784.59 | 720.2303 | 720.2303 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 784.59 | 720.2303 | 720.2303 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护里程 | ≦36.421公里 | 36.421公里 | 5 | 5
|  |  | 养护工程 | ≦2.167公里 | 2.167公里 | 9 | 9
……
|  | 质量指标 | 确保路面完好率 | ≧98% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程验收合格率 | ≧98% | 100% | 6 | 6
……
|  | 时效指标 | 小修养护及时率 | ≧98% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程竣工 | 2022年12月底 | 当年完成 | 6 | 6
……
|  | 成本指标 | 有效控制公路养护费用成本 | ≤156.4139万元 | 156.4139 | 12 | 12
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 设施完好率 | ≧98% | 100% | 6 | 6
……
|  | 社会效益指标 | 道路综合利用率 | ≧98% | 98% | 6 | 6
……
|  | 生态效益指标 | 环保污染防控措施 | 按照“六个百分百”要求完成环保污染防控工作 | 按要求严格完成 | 12 | 12
……
|  | 可持续影响指标 | 提升交通状况 | 道路通行能力 | 有所提升 | 6 | 6
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 通行群众满意度 | ≧95% | 98% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100