## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年学校小型维修项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区教育综合保障中心
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
提升使用功能及安全系统，保障师生安全。进行应急抢修，保证学校基础设施正常运转。 |  |  |  |  | 完成了津门小学、苗街小学电力改造项目,东丽区实验小学等4所学校维修项目,津门小学630Kwa箱式变电站新装工程,天津市东丽区丰年幼儿园卫生间排水改造工程,天津市钢管公司中学等学校维修改造工程,共计支付工程款158.5516万元，使部分学校基础设施正常运转情况有所改善。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 158.5516 | 158.5516 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 300 | 158.5516 | 158.5516 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修面积 | ≥7500平米 | 7500平米 |  | 6.5 | 6.5
|  | 数量指标 | 维修学校数量 | ≤8个 | 8个 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 验收通过率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 按期完成率 | ≥95% | 95% |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 维修维护成本 | ≤300万 | 158.5516万 |  | 12.5 | 12.5 | 非三保支出财政暂缓拨付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善活动设施 | 有所改善 | 完成工作，保障安全 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 平殿光 |  | 室主任 |  |  | 天津市东丽区教育综合保障中心房管室
主管 预算 部门 审核 意见