2023年东丽区流芳小学一年级招生工作方案

根据区教育局《2023年东丽区小学招生入学工作实施方案》的文件精神，按照区教育局划定的学区片，切实保障适龄儿童在户籍所在地学校免试就近入学，统筹安排符合条件的居住证持有人随迁子女入学，确保我校招生入学工作平稳有序进行，制定此方案。

一、招生计划

拟招收一年级4个班，班额控制在35人以内。

二、招生对象

年满六周岁（2017年8月31日前出生）的健康适龄儿童,学校不允许招收不足年龄的儿童入学。本片区适龄儿童确因身体状况等原因需延缓入学的，由法定监护人持户口本向户籍所在地学校提出申请。

三、招生范围

1. 凡户籍（包括蓝印户口）、合法固定居所在慈园、敬园、锦园、芳园、香园、馨园、悦园、润园、乔园范围内的适龄儿童。

2. 2023年4月在我校预约成功的外来务工人员子女，在规定时间内到流芳小学审查登记，经学校查询核实后，由教育局根据学校资源分布情况，统筹安排学校入学。

四、招生政策：

（一）本片适龄儿童：

1.本所属片符合招生条件的适龄儿童，家长持户口本（包括蓝印户口）、合法固定居所的证明原件及复印件，按规定时间到所属学区片进行登记入学。适龄儿童户籍的户主、合法固定居所的产权所有人，必须是适龄儿童的父母或祖父母、外祖父母。

2. 本区“人户分离”的适龄儿童，户籍和合法固定居所证明地址不一致，但户主和合法固定居所的主要产权所有人一致，其合法固定居所属我学区片由区教育局统筹安排入学。

3. 跨区“人户分离”的适龄儿童，由户籍地所属教育局先行统筹安排入学。因现行户籍政策无法实现“人户统一”，确需在实际居住地入学的，由实际居住地教育局统筹安排入学。

（二）本片外来务工随迁子女：

外来务工人员子女登记（必须是2023年4月期间已经在东丽区预约成功的），须持有居住证、合法居住证明、务工就业证明（社保清单持续缴至2023年6月），在规定时间内进行报名登记。由区教育局根据登记人数和学校资源分布情况，统筹安排入学。学校将根据学位情况进行排序录取。

五、组织领导

（一）成立流芳小学招生工作领导小组：

1.招生工作领导小组职责：领导和组织我校一年级招生工作，负责制定招生工作方案，确定招生计划，制定招生措施。

2.招生工作领导小组成员组成：

组长：邢晓军

副组长：王力

成员：王玉茜、郑恩国、韩琳、宗强、魏金玲、张蕾、张艳杰、周薇

3.报名地点：报告厅

4.等候区：一楼大厅

（二）招生分工：

政策解释说明：校长、教务

招生简章拟定、方案制定，印制相关登记表册，下发张贴招生简章：教务处

线上排序、制作发放排序号码：教务处

场地布置、拍照、电子屏：宗强

校门登记、初次审核：韩琳、郑恩国

报名审核登记：王力、王玉茜、张蕾、魏金玲

登记录入：张艳杰   发录取通知书：周薇

后勤、安保、防疫：宗强、门卫、保安

来访接待：邢晓军、王力、 王玉茜

汇总、上报：教务

- 招生办法：

- 符合条件的适龄儿童根据要求进行线上“入学登记”及报名时间预约。

- 操作方法：凡片内符合招生入学条件的儿童家长，扫码关注“天津东丽区流芳小学”公众号。(务必保持关注此公众号，如取消关注将无法接受学校发送的通知。)进入“天津东丽区流芳小学”公众号平台，点击左下角菜单“微校云”，点击“入学登记”填报信息。于2023年6月26日7：00-7月6日16:00进入系统填报信息，选择好现场入校验证时间即可完成填报

- 2.再根据线上预约的时间携带所需材料的原件及复印件到校报名登记。

六、招生时间及日程安排：  2023年7月8日上午（本地）、8日下午及9日全天（外地）

上午  8：30～11：30       下午1：30～4：00

6月9日：制定招生工作方案；成立学校新一年级招生领导小组，明确分工。

6月25日 ：招生宣传工作启动，张贴宣传招生简章。

7月6日：线上登记结束。

7月7日：导出学生预约信息，布置招生场地。

7月8日上午：本地适龄儿童的1名家长带齐相关证件在规定时间内到校办理报名手续。

7月8日下午及9日全天：预约成功的外地学生由家长带领，带齐报名材料办理报名手续。

7月11日：上报教育局本地招生数、登记表、统计表。

招生咨询热线：58090531----8019     58090531--8005

咨询时间：6月25日---7月7日 上午10：00--11:30    下午2：00-3:00

八、工作要求：

1. 加强领导，落实责任，层层把头，确保招生工作公开公正、平安稳定。

2. 加强宣传，热情接待。在相关居民区广泛发放张贴招生简章，让家喻户晓。树立服务意识和责任意识，热情接待家长，妥善处理招生工作中遇到的问题。

3. 妥善做好残疾适龄儿童的入学工作。

4. 符合条件的适龄儿童，当天下发录取通知书。

5. 新生随机按男女本地外地比例均衡编班。

九、应急预案

1．精心组织准备，细化工作环节，确保工作有序、安全、平稳。通过叫号入场、加强巡查等方法，规范新生报名程序，把各种可能发生的不利因素排除在萌芽状态。

2．学校认真做好政策解释工作，清楚了解所咨询学生的情况，参照招生政策耐心释疑解答。

3．对于招生中的突发情况，及时分析，对于不能学校内部解决的及时做好疏导工作并第一时间向上级有关部门报告。

4.组建医疗救护组，组长由校长担任，负责发生伤害事故后，联系专业救护机构、人员，进行现场救护。

5.等候区，放置图书。家长及孩子进行有距离等候，孩子可以边等边看图书。

流芳小学

2023年6月9日