## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 预拨2023年体制分成资金
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
落实街道工作要求，充分保障出让一区7、9、12地块拆除搬家服务、拆除防尘网及围挡采购、城乡建设用地增减拆旧区整理复垦、社区党群服务中心上墙软装服务项目服务费、全国“两会”维稳安保服务费、新市镇电力配套设备维护项目工程款等工作。 |  |  |  |  | 全年本项目共计支出996.2916万元。充分保障出让一区7、9、12地块拆除搬家服务、拆除防尘网及围挡采购、城乡建设用地增减拆旧区整理复垦、社区党群服务中心上墙软装服务项目服务、全国“两会”维稳安保服务、新市镇电力配套设备维护项目工程等工作的顺利完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 996.2916 | 996.2916 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 996.2916 | 996.2916 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程项目数量 | ≥5 | 10 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | ≤365天 | 30天 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本使用额度 | ≤996.2916万元 | 996.2916万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升基础设施运行安全 | 提升居民满意度 | 有效提升 |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 反映辖区内居民满意度 | 普遍满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管 预算 部门 审核 意见