## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 金钟街双创工作项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
按照东丽区创建全国文明城区三年行动计划》（2021-2023年），《东丽区国家卫生区复审实施方案》，全面开展金钟街创建全国文明城区和保持全国卫生区荣誉工作。开展以建设优美环境、加强社区治理、公益广告宣传、补齐社区小区设施短板，加强群众性精神文明实践活动等为内容的创建工作。 |  |  |  |  | 先后投入资金27.1129元，完成了环境综合整治，制作、更换、完善相关设施设备、公益广告，制作宣传所需海报、手提袋、宣传页等，做好重大题材宣传，实现文明实践活动常态化开展，群众文明实践活动参与率高，营造全社会、广大群众积极创文的浓厚氛围，达到创文、创卫要求和标准。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 27.1129 | 27.1129 |  | 10 | 10 | 100% | 相关公益广告完好，不需要更换。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 30 | 27.1129 | 27.1129 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成环境综合整治，制作、更换、完善相关设施设备、公益广告，制作宣传所需海报、手提袋、宣传页等。 | 8项 | 8项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保持环境卫生整洁，文明实践活动高质量开展，达到创文、创卫要求和标准 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 及时做好环境卫生整洁工作，对公益广告及时更新更换，高质量开展文明实践活动。 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 按照时间节点和资金预算合理支出。 | ≤30万元 | 27.1129万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 群众文明实践活动参与率高，达到创文要求标准 | 100% | 100% |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 98% |  | 10 | 10 | 卫生环境有反弹，影响满意度。下一步，进一步加强环境卫生整治，督促物业公司做好社区卫生，发挥网格员作用发现问题及时解决。
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王春玲 |  | 党群服务中心主任 |  |  | 金钟街道办事处党群服务中心
主管 预算 部门 审核 意见