## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 金钟街渣土清运项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区人民政府金钟街道办事处
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
解决因渣土堆放造成的环境污染、侵占耕地、土地出让等问题。 |  |  |  |  | 年度总体目标相关问题由我街道其他部门解决，本项目未实施。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0% | 原因：年度总体目标相关问题由我街道其他部门解决，本项目未实施。改进措施：提前沟通相关工作事宜，确定相关工作实施主体，制定准确预算。
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 70 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 渣土方量 | ≤5000m³ | 4900 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≤7个月 | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总投资成本 | ≤69万元 | 0 |  | 10 | 9 | 原因：年度总体目标相关问题由我街道其他部门解决，故未实施该年度目标。改进措施：提前沟通相关工作事宜，确定相关工作实施主体，制定准备预算指标。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 环境质量改善率 | ≥90% | 100% |  | 30 | 30
社会效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
主管 预算 部门 审核 意见