## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技成果转移转化示范区建设项目
主管预算部门 |  | 天津市东丽区科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区科技创新发展中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 巩固建设天津市（东丽）科技成果转移转化示范区建设，完善科技成果转移转化示范区运行平台软硬件升；支持市级科技金融对接服务平台升级；开展东丽区航空航天产业链技术发展研究分析；开展技术经纪人系列培训；发展培育高新技术企业。 |  |  | 有效提升科技金融对接服务平台服务效能；制定完成东丽区航空航天产业链技术发展研究分析；开展技术经纪人系列培训2期；完成高新技术企业工作指标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 35 | 32.2 | 32.2 |  | 10 | 9.2 | 100% | 受疫情影响全年科技成果转化培训次数不足，资金未完全使用。加强各类综合性培训。
|  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 35 | 32.2 | 32.2 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 成果转化项目数量 | ≥35项 | 35项 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 资金兑现率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 实现企业绿色高质量发展 | 基本实现 | 基本实现 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥98% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤35万元 | 32.2万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高经济发展质量 | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 促进社会科技发展水平 | 大大促进 | 大大促进 |  | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务企业满意率 | ≥96% | 97% |  | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘江喜 |  | 科员 |  |  | 东丽区科技局科创中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## Sheet1
成果转化项目 实现技术合同交易额 资金兑现率 实现企业绿色高质量发展 资金到位及时拨付 降低创新创业成本 提高经济发展质量 促进社会科技发展水平 绿色环保 促进企业可持续发展 服务企业满意率