## 自评表
附件4：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 聘请第三方消防安全检查费用
主管预算部门 |  | 东丽区民政局 |  | 项目实施单位 | 东丽区民政局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对全区20家养老机构进行安全，提高养老机构消防水。实现养老机构消防达标工程，及时消除安全隐患 |  |  | 对全区22家养老机构进行安全，提高养老机构消防水。实现养老机构消防达标工程，及时消除安全隐患
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 0 |  | 10 |  | 0% | 养老机构因疫情封闭管理，无法入内检查，待完成检查2023年支付
|  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 20 | 20 | 0 |  | 10 |  | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检查费用标准 | ≤5000元/次 | 5000元/次 |  | 14 | 14
|  |  | 检查次数 | 4次 | 4次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 机构消防安全达标率 | ≥99% | 99% |  | 12 | 12
……
|  | 时效指标 | 检查按时完成率 | ≥99% | 99% |  | 12 | 12
……
|  | 成本指标 | 安全检查费用 | ≥20万元 | 0 |  | 12 | 8 | 2023年支付
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 确保住养老人安全 | 确保安全 | 确保安全 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 住养老人满意度 | ≥98% | 98% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李建涛 |  | 科长 |  |  | 东丽区民政局事务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日