## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 养老服务市级补助资金（2024年-市级残保金） 津财社指[2023] 172号 居家养老服务（护理）补贴
主管预算部门 |  | 天津市东丽区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区民政局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
发放居家养老护理补贴，为了提高老年人生活质量,促进社会和谐稳定。 |  |  |  |  | 提高了老年人的生活质量,促进了社会和谐稳定。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | —— | 45.1 | 45.1 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | —— | 45.1 | 45.1 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人员补助标准 | ≥200元/人/次 | 100元/人/次 |  | 10 | 9 | 按照实际补贴标准填写
|  | 数量指标 | 补助人员数量 | ≥4510人次 | 5236人次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | ≤90.2万元 | 45.1万元 |  | 10 | 10 | 一部分资金使用其他项目支出
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 有所改善 | 大大改善 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘敏 |  | 科员 |  |  | 东丽区民政区养老工作科
主管 预算 部门 审核 意见

## Sheet1 (2)
附件1：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 养老服务市级补助资金（2024年-市级残保金） 津财社指[2023] 172号 居家养老服务（护理）补贴
主管预算部门 |  | 天津市东丽区民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市东丽区民政局
年度总体目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
发放居家养老护理补贴，为了提高老年人生活质量,促进社会和谐稳定。 |  |  |  |  | 提高了老年人的生活质量,促进了社会和谐稳定。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | —— | 45.1 | 0 |  | 10 | 0 | 0%
|  | 其中：上级补助资金（中央和市级资金） | —— | 45.1 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 人员补助标准 | ≥200元/人/次 | 100-200元/人/次 |  | 10 | 9 | 与残疾人两补中的护理补贴，择高享受。有12人调整只享受服务补贴100元。后期将人员补助标准调整。
|  | 数量指标 | 补助人员数量 | ≥4510人次 | 5236人次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | ≥99% | 0% |  | 10 | 0 | 政策调整，具体情况见评估报告
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥99% | 0% |  | 10 | 0
|  | 成本指标 | 发放补助资金数额 | ≤90.2万元 | 0万元 |  | 10 | 0
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 有所改善 | 有效改善 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | ≥99% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 59
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘敏 |  | 科员 |  |  | 东丽区民政区养老工作科
主管 预算 部门 审核 意见